## 表紙
岡 崎 市 工 事 施 工 体 制 点 検
様 式 集
2023-09-25

## 目次
岡崎市工事施工体制点検様式集 目次
様 式 № |  |  | 様 式 名 称
様式 第 | 103 | 号 | 施工プロセスチェックリスト | 担当→専任
様式 第 | 104 | 号 | 施工体制点検チェックリスト
様式 第 | 105 | 号 | 施工体制台帳
様式 第 | 105 | 号記載例 | 施工体制台帳記載例
様式 第 | 105-1 | 号 | 再下請負通知書
様式 第 | 105-2 | 号 | 施工体制台帳作成工事である旨の通知
様式 第 | 105-3 | 号 | 施工体制台帳作成工事である旨の通知 ※掲示用
様式 第 | 106 | 号 | 施工体系図
様式 第 | 107 | 号 | 安全パトロール記録
様式 第 | 107 | 号別紙 | 安全パトロール掲示板設置状況等写真
様式 第 | 108 | 号 | 施工体制の是正について（請求）
様式 第 | 109 | 号 | 是正報告書
様式 第 | 109 | 号別紙 | 是正報告書別紙
様式 第 | 110 |  | 作業員名簿

## 103号
施工プロセスチェックリスト | [13 empty] | 様式[103]
2023/9/25改定
１．工 事 名 |  |  |  | ○○整備工事 |  |  | ５．監理・主任技術者
２．工 期 |  |  |  | 令和５年５月３日 |  | ～ 令和５年１２月３日 | ６．工事担当課 |  | ○○○課
３．契 約 日 |  |  |  | 令和５年５月２日 |  |  | ７．工事契約番号 |  | 5051009999
４．請 負 者 |  |  |  | ○○土木株式会社 |  |  | ８．専任監督職員 |  | 愛知太郎
（１/４）
考査 項目 | 細目 | NO | 確認事項 | 確認する書類等 | 確認 方法 | チェック内容 |  | 項目 | チェック時期 |  |  |  |  | チェック結果 |  |  | チェック結果 ３０２号へ連動
[6 empty] | 【チェック時期の目安】 |  |  | 着手時 | 施工中 |  |  | 完了時
１ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 1 | 現場代理人・主任（監理）技術者・監理技術者補佐届 | 現場代理人・主任（監理）技術者・監理技術者補佐届 (様式第１７号） | 提出 (契約) | ・現場代理人と届出技術者の雇用関係の確認をしたか。（保険証等の提示） ・届出技術者の資格要件の確認をしたか。（資格者証等の提示） ※雇用関係、資格要件については、施工体制台帳の添付書類で確認 【施工時1回程度、変更時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導 |  | 対象外 | 適正 | 口頭指導 | 要指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2 | 請負代金内訳書 | 請負代金内訳書 （様式第15号） | 提出 (契約) | ・契約締結後、１４日以内適正書類が提出されたか。 ・法定福利費が含まれているか。 ・記載内容に不備は無いですか。 【契約後】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3 | コリンズ登録 （請負金額500万円以上の建設工事） | 登録のための確認のお願い | 提出 | ・登録期間内に監督職員の確認を受けたか。工期延期をした際に変更登録の確認を受けたか。 ・内容が適正ですか。 【受注時、変更時、完了時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4 |  | 登録内容確認書 | メール 確認 | 契約締結後、土曜、日曜、祝日を除き10日以内に、登録申請されたことが登録機関からの電子メールにより確認できた。工期延期をした際に変更登録がされているか。 【受注時、変更時、完了時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5 | 退職金制度 （建退共） （その他） | 建設業退職金制度加入状況 | 口頭 確認 | ・建設業退職金制度の加入状況を口頭で確認した。 【施工時1回程度】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE
|  | 6 |  | 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識 | 提出 (写真) | ・工事関係者に見やすく掲示しているか。 【施工時1回程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 6 |  | FALSE
|  | 7 |  | 中小企業退職金制度加入状況 特定退職金制度加入状況 事業主の就業規則 | 口頭 確認 | ・各退職金制度の加入状況を口頭で確認したか。 ・就業規則等の旨を口頭で確認したか。 【施工時1回程度】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 7 |  | FALSE
|  | 8 | 施工体制台帳 施工体系図 | 施工体制台帳（様式第105号） 再下請負通知書（様式105-1号） | 提出 | ・施工体制台帳及び再下請負通知書が提出されたか。 ・施工体制台帳により、元請負者及び一次下請負者の社会保険（雇用・健康・厚生年金）に未加入が無いことの確認。 ・下請金額による監理技術者の確認（下請金額４５００万円以上、建築一式工事は７０００万円以上） 【施工時の当初、変更時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 9 |  |  | 現場 確認 | ・現場に備え付けられた施工体制台帳に必要な書類が添付されている。 ・添付書類に不備がなく、現場で確認できたか。 【施工時の当初、変更時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 10 |  | 施工体系図 （様式第106号） | 提出 | ・施工体系図が提出されたか。建設工事以外の警備業務、調査業務等が記載されているか。 ・公衆及び工事関係者に見やすく掲示しているか。 【施工時の当初、変更時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 11 |  |  | 現場 確認 | ・施工体制台帳に記載の無い建設業者が作業していないことを現場で確認したか。 【施工時1回／2～3月程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 12 |  | 名札・工事従事者証 | 現場 確認 | ・施工体系図、施工計画等に記載された監理技術者、主任技術者（下請含む）が、名札（工事従事者証）等が現場で確認できたか。 【施工時の当初、変更時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 12 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 13 | 一括下請負の禁止、元請負人の実質関与 | 協議書（工事打合簿） | 提出 | ・設計図書等の内容を把握し、発注者との協議・打合せ、現場の施工管理を元請負者が主体的に実施しているか。 【施工時の当初、変更時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 13 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 14 |  | 協議書（工事打合簿） 回覧、お知らせ文 | 提出 | ・住民への説明や近隣工事との調整等について、元請負者が主体的に対応しているか。 【施工前、施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
※１ 施工体制台帳、添付書類（受発注者間の契約書写し、技術者の資格を証する書類写し、技術者の雇用を証する書類写し）、再下請通知書、二次下請者以下の契約書写し
施工プロセスチェックリスト（発注者・請負者用） | [13 empty] | （２/４）
考査 項目 | 細目 | NO | 確認事項 | 確認する書類等 | 確認 方法 | チェック内容 |  | 項目 | チェック時期 |  |  |  |  | チェック結果 |  |  | チェック結果 ３０２号へ連動
[6 empty] | 【チェック時期の目安】 |  |  | 着手時 | 施工中 |  |  | 完了時
１ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 15 | 一括下請負の禁止、元請負人の実質関与 | 下請けに対する指導状況 | 現場 確認 | ・元請負者が、下請負者に対して施工の指導や調整を行っていることが伺える。 【施工時の当初、変更時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導 |  | 対象外 | 適正 | 口頭指導 | 要指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 16 | 建設業許可標識等 | 工事看板類 | 現場 確認 | ・公衆の見やすい場所に設置していますか。ドライバーからの視認性が確保されているか。 ・主看板、元請と下請の建設業許可票、労災保険関係成立票、建設ﾘｻｲｸﾙ法通知済ｽﾃｯｶｰ、大気汚染防止法のお知らせ、施工体制台帳適用工事のお知らせ、再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び確認結果票等、必要な掲示を現場で確認したか。【施工時1回程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 16 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 17 |  | 工事主看板 | 提出 (写真) | ・記載内容は適正ですか。（工事名ではなく工事種別の記載（土木系）、連絡先に市外局番の記載） 【施工時1回程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 17 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 18 |  | 建設業許可票（元請のみ） | 提出 (写真) | ・記載内容は適正ですか。（専任、今回工事で必要な許可を受けた建設業、許可有効期間（５年間）） ・大きさ（25cm×35cm以上）は適正ですか。 【施工時1回程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 18 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 19 |  | 労災保険関係成立票 | 提出 (写真) | ・記載内容は適正ですか。（注文者、事業主代理人氏名） ・大きさは適正ですか。 【施工時1回程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 19 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 20 |  | 作業主任者一覧表 | 提出 (写真) | ・工事関係者の見やすい場所に掲示がされているか。 ・工事の施工に必要な作業主任者が掲示されているか。 【施工計画時、施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 20 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Ⅱ 配置技術者 | 21 | 現場代理人 | 常駐の状況等 | 現場 確認 | ・現場に常駐している。又は会社事務所等に待機しており、業務に支障がない。 【施工時1回／2～3月程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 21 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 22 |  | 協議書 （工事打合簿） | 提出 | ・現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を工事打合せ簿で行っている。 ・現場の管理運営に支障がない。 【施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 22 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 23 | 主任技術者・監理技術者等の専任制 | 技術者届 工事従事者証 | 現場 確認 | ・届出内容と現場の配置技術者（主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐）が同一であるか。 ・監理技術者資格者証の携帯、その内容及び監理技術者講習修了証の携帯を現場で確認した。（監理技術者のみ） ・工程、品質、安全管理を行っているか。 【着手前、施工時1回/2～3月程度】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 23 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 24 |  | 技術的指導状況 | 現場 確認 | ・主任技術者、監理技術者は現場作業員に対し技術的指導をしているか。 ・技術的トラブルへの対応が不十分でないか。 【施工時、打合せ時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 24 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 25 |  | 専任状況 | 現場 確認 | ・専任を必要とする技術者（4000万円以上、建築一式8000万円以上）は現場に専任していますか。 【施工時1回／2～3月程度】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 25 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 26 |  | 作業主任者一覧 作業主任者資格者証等（写） | 提出 確認 | ・工事の施工に必要な作業主任者を定め、施工計画書又は工事打合簿により一覧表が提出されているか。 ・各資格者証等の写しの確認 【施工計画時、施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 26 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 27 | 設計図書の照査 | 工事打合簿（条件変更確認） | 提出 | ・設計図書と現場の相違について、確認をしましたか。 ・設計図書と施工条件、仕様を照査し現場との相違がある場合、事前に協議がされているか。 【着手前、施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 27 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 28 | （欠番）
28
|  | 29 | 施工計画書 | 施工計画書 施工図（建築のみ） | 提出 | ・現場条件等を考慮した施工計画書、変更施工計画書、施工図（建築のみ）が施工に先立ち、提出されましたか。なお、請負額4,000万円未満の工事は、施工計画書は内容の一部を省略する。産廃の収集運搬・処分の契約が、適正に行われているか。（契約内容・許可品目・許可期間等）【着手前、施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 29 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 30 |  | 施工計画書 施工図（建築のみ） | 現場 確認 | ・施工計画書（変更を含む）、施工図の記載内容と現場施工・仕様が一致をしていますか。 【施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 30 |  | FALSE | FALSE | FALSE
施工プロセスチェックリスト（発注者・請負者用） | [13 empty] | （３/４）
考査 項目 | 細目 | NO | 確認事項 | 確認する書類等 | 確認 方法 | チェック内容 |  | 項目 | チェック時期 |  |  |  |  | チェック結果 |  |  | チェック結果 ３０２号へ連動
[6 empty] | 【チェック時期の目安】 |  |  | 着手時 | 施工中 |  |  | 完了時
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 31 | 材料管理 | 使用材料確認 工事材料搬入報告書（様式第29号・建築のみ） | 提出 | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。なお、工事材料の品質規格に関する資料を提出する際に、JIS、JAS等の特記仕様書で定める材料は、一覧表で提出し、製品カタログ資料は省略する。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導 |  | 対象外 | 適正 | 口頭指導 | 要指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 31 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 32 | （欠番）
32
|  | 33 | （欠番）
33
|  | 34 | 材料管理 | 使用材料の検収写真 | 提出 | ・主要使用材料の検収がされた記録があるか。 ・JIS規格等材料の表示マークが写真で提出された。 【完了時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 34 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 35 | 出来形管理 （土木のみ） | 出来形管理表 | 提出 | ・出来形の管理表に漏れはありませんか。 ・施工計画書どおりの管理がされているか。 【施工時適宜、完了時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 36 |  | 出来形管理図 | 提出 | ・出来形管理図の作成・記載漏れはありませんか。 ・施工計画書どおりの管理がされているか。 【施工時適宜、完了時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 36 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 37 | 品質管理 | 品質試験結果表 | 提出 | ・品質に沿った規定の品質試験が実施されましたか。 ・施工計画書どおりの管理がされているか。材料承認図にある認定証等の期限は切れていませんか。 【施工時適宜、完了時】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 37 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 38 | 検査（確認含む）及び立会等の調整 | 段階確認書・施工状況把握報告書 （様式第30号） | 提出 | ・施工計画書で計画した段階確認書・施工状況把握報告書に基づき適切に実施されましたか。 【施工時適宜、完了時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 38 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 39 |  |  | 提出 | ・現場臨場もしくは机上において、施工管理記録、写真により施工状況が適切であることを把握できた。 【施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 39 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 40 | 建設副産物及び建設廃棄物 | マニフェスト管理台帳 （様式第68号） | 提出 | ・工事により発生した産業廃棄物が漏れなく、マニフェスト管理台帳に記載され提出されたか。 ・施工計画書等のとおりに収集運搬、処分業者で適切に行われているか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 40 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 41 |  | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 提示 | ・産業廃棄物管理票（マニフェスト：Ｅ票）により適正に処理されたことが確認できたか。 ・確認・照合欄（Ａ票・Ｂ1票）の処理がされているか。 ・委託契約したところに適正に運搬、処理されているか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 41 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 42 |  | 再生資源利用及び同利用促進計画書 ※請負金額100万円以上 | 提出 | ・再生資源利用及び同利用促進計画書をCOBRISシステムにより作成し、施工計画書に含め提出した。 【着手時、施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 42 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 43 |  | 再生資源利用及び同利用促進実施書 | 提出 | ・処理完了後、再生資源利用及び同利用促進実施書をCOBRISシステムにより作成し提出したか。 （システム確認：発注者はエラー確認し、確認済にしましたか。） ・実施内容（マニフェスト管理台帳・様式69号残土搬出集計表等）との整合がとれているか。 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[13 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 43 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 44 | 建設機械類の確認 | 低騒音型、低振動形機械のシール | 提出 (写真) | ・計画をした建設機械（排ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械等）が使われましたか。（下請けの建設機械含む） 【施工時１回程度】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 44 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Ⅱ 工程管理 | 45 | 工程管理 | 履行報告 （工事請負契約約款第11条） | 提出 | ・実施工程表により月1回（毎月5日までに）報告され、工程のフォローが確認できるか。（完了月の前月の履行状況まで） ・軽微な工事や契約工期が1カ月未満の工事で監督職員が報告の省略を承諾している場合は対象外【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 45 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 46 | （欠番）
46
|  | 47 | 工程管理 | 完成書類・完成届 （様式第72号） | 提出 | ・工期内に工事目的物（現場）が完成したことを確認できた。 ・工期内に完成書類が漏れなく提出された。 ・確認後、すみやかに完成届が提出された。 【完了時】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[13 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 47 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 48 |  | 協議書（提案書） | 提出 | ・工程管理に提案があり、適正に管理された。又は工期短縮に努めたか。 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  | 48 |  | FALSE | FALSE | FALSE
施工プロセスチェックリスト（発注者・請負者用） | [13 empty] | （４/４）
考査 項目 | 細目 | NO | 確認事項 | 確認する書類等 | 確認 方法 | チェック内容 |  | 項目 | チェック時期 |  |  |  |  | チェック結果 |  |  | チェック結果 ３０２号へ連動
[6 empty] | 【チェック時期の目安】 |  |  | 着手時 | 施工中 |  |  | 完了時
２ 施工状況 | Ⅲ 安全対策 | 49 | 安全活動 | （欠番） | [13 empty] | 対象外 | 適正 | 口頭指導 | 要指導
49
|  | 50 |  | （欠番）
50
|  | 51 |  | （欠番）
51
|  | 52 |  | （欠番）
52
|  | 53 |  | 交通規制の確認 | 現場 確認 | ・許可条件を遵守しているか現場で確認したか。 ・予告・工事中・休工中の規制看板が適切に設置されているか。 ・規制看板等に請負業者名が記載されているか。 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 53 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 54 |  | 交通誘導員の配置等 交通誘導警備員資格者証（写） | 現場 確認 | ・公安の許可条件を遵守し適切な交通誘導警備員の配置、誘導が行われたことが確認できた。資格者証を現場で確認したか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 54 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 55 |  | 誘導業務経歴書 | 提出 | ・交通誘導警備員の有資格者が配置できない時の事前協議がされたか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 56 |  | 過積載の確認 | 現場 確認等 | ・計画どおり過積載防止に取り組んでいることがヒアリングにより伺える。 ・現場立会時に過積載の疑わしき状況を見ることが無かった。（作業状況写真の確認） 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 56 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 57 |  | （欠番）
57
| Ⅳ 対外関係 | 58 | 関係機関等 | 関係機関への協議書 関係官公庁への提出書類 | 原本確認 提出 | ・必要な関係機関との協議が行われているか確認したか。 ・監督職員から書面による請求があった許可書や届などの写しが提出されたか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 58 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 59 | 近接工事との調整 | 協議書（工事打合簿） | 提出 | ・近隣工事又は施工上密接に関連する他工事の請負者と協議記録があるか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 59 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 60 | 地元住民との調整 | ヒアリング 協議書（工事打合簿） | 口頭確認提出 | ・地元住民等からの苦情がなかったか。 ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情等の対応を適切に行い、処理した記録があるか。 【施工時適宜】 |  | 対象外 | [5 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 60 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 61 |  | ヒアリング 協議書（工事打合簿） | 口頭確認提出 | ・第三者からの苦情等がなかったか。 ・第三者の苦情等の対応を適切に行い、実施した記録が報告されたか。 【施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[9 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 61 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 62 |  | ヒアリング 事故報告書（様式６７号） | 口頭確認提出 | ・工事事故等がなかったか。 ・工事事故等があった場合に対応を適切に行ったか。 ・監督職員の請求により、事故報告書が提出されたか。 【施工時適宜】 | [7 empty] | 適正 | 口頭 | 指導
[10 empty] | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 | 適 ・ 口 ・ 指 |  |  |  |  | 62 |  | FALSE | FALSE | FALSE
【留意点】 |  |  | ① 施工プロセスチェックリストは、関係法令、工事標準仕様書、契約書等に基づき、施工プロセスが適切であるかを確認するものである。
② 該当しない項目については、右側「項目対象外」にチェックすること。
③ 施工時適宜の目安・・・施工中において、1回目は、施工開始後工程１／４経過点とする。 ２回目は、工程の約１／２経過点とする。 ３回目は、工事の最盛時期又は最適と思われる時期とする。ただし、口頭、指示の記録は優先する。
H30.4.1改訂
・岡崎市工事請負契約約款の改訂により、社会保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）の未加入業者について、一次下請けの相手方とできないとこととなった。
それにより、これまでの加点評価の項目から除外し、プロセスチェックの点検項目とした。
H30.4.1改訂
・記載の変更（有資格者が配置できない場合のチェック項目であることを明確にした。）
・PC54において有資格者が適切に配置されていることが確認されている場合はPC55は対象外にチェック
H30.4.1改訂
・工事事故がなかった場合も「適」にいれることとし、対象外の項目をなくした。
H31.4.1改訂
特記仕様書の記載に合わせ、
・「実稼働工期」⇒「契約工期」
・監督職員が報告の省略を承諾している場合は対象外
とした。
Note on J10: 日付記入 例：4/1

## 104号
様式[104] (1/2)
施 工 体 制 点 検 チ ェ ッ ク リ ス ト
１．工 事 名
２．工 事 場 所
|  |  | ３．受 注 者 |  |  | ５．ヒヤリング技術者
|  |  | ４．工 期 | 令和 年 月 日から |  | ６．点 検 日 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 令和 年 月 日まで |  | ７．チ ェ ッ ク 者
※ 元請負者の配置技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者）からヒヤリングを行い、結果、指示事項等について記載する。
点 検 項 目 |  |  |  | ヒヤリング内容 | ヒヤリング結果 |  | 指示事項 |  | チｪｯク
1 | 契約 | 請負形態 |  | 単体契約、経常建設共同企業体、特定建設共同企業体
|  | 契約分類 |  | 通常契約、低入札価格調査対象工事
2 | 請負者 | 現場代理人 |  | 氏名
|  | 現場代理人の常駐状況 |  | 現場の常駐状況は？ 緊急時の対応・連絡体制の確認
|  | 主任技術者 |  | 氏名
|  | 監理技術者 |  | 氏名
|  | JV（子）の主任技術者 |  | 氏名
|  | 上記の技術者要件 |  | 主任技術者資格・監理技術者資格者証の携帯
|  | 技術者の専任状況 |  | 専任の有無と専任状況 （請負額3,500万円（建築7,000万円）以上は技術者専任）
|  | 現場代理人・主任技術者の雇用確認 |  | 直接かつ恒常的雇用関係を証明できる書類の確認 （健康保健証等、監理技術者資格者証の所属建設業者）
|  | 発注者との協議 |  | 提出資料の控えは？ 誰が対応したか？
|  | 住民への説明 |  | 説明会は開催したか？ 住民への回覧資料は？
|  | 官公庁等への届出等 |  | 現場に関係する官公庁としてはどこがあるか？ 誰が対応したか？（道路工事届、特定建設工事届等）
|  | 近接工事との調整 |  | 近隣工事があるか？工程調整打合せの状況は？
3 | 工事概要 | 建設業種（主） |  | 発注の建設業種は？
|  | 建設業種（付帯） |  | 付帯工事としてどんな建設業種があるのか？ 許可業種で対応できない付帯工事はあるか？
|  | 請負金額 |  | 請負金額は？
|  | 下請金額 |  | 下請はあるか？合計金額は？ 下請があれば施工体制台帳、施工体系図の確認 ※下請合計4,000万円(建築6,000万円)以上は特定建設業、監理技術者
4 | 下請負者 | 一次 | 下請契約 | 下請契約の締結状況の確認 （契約書？注文書？）
|  |  | 許可業種 | 建設業の許可業種
|  |  | 請負代金の支払方法 | 現金( )％以上 手形( )日以内 の確認
|  |  | 主任技術者資格 | 資格を証明する書類の確認 施工体系図での確認
|  |  | 社会保険等の加入状況 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無
|  | 二次以下 | 下請契約 | 下請契約の締結状況の確認 （契約書？注文書？）
|  |  | 許可業種 | 建設業の許可業種
|  |  | 請負代金の支払方法 | 現金( )％以上 手形( )日以内 の確認
|  |  | 主任技術者資格 | 資格を証明する書類の確認 施工体系図での確認
|  |  | 社会保険等の加入状況 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無
様式[104] (2/2)
施 工 体 制 点 検 チ ェ ッ ク リ ス ト
点 検 項 目 |  |  |  | ヒヤリング内容 | ヒヤリング結果 |  | 指示事項 |  | チｪｯク
5 | 施工計画書 | 施工計画書の提出 |  | 適正な計画書を工事着手前に提出したか？ →（日付で確認する）
|  | 品質等管理計画の作成 |  | 元請が主体的に作成したか？ 下請の協力を得ているか？
|  | 設計図書の照査 |  | 設計照査を実施した書類はあるか？ 設計数量との違いがあったか？
|  | 工程管理の実施 |  | 計画工程表どおり進捗しているか？ 上記の原因と修正対策はあるか？
6 | 施工管理 | 品質確保の体制 |  | 品質管理の責任者は誰か？ →材料検収、各試験、品質証明など
|  | 検査・試験記録 |  | 検査、試験の実施とまとめは誰が行うのか？ 工事写真の撮影とまとめは誰が行うのか？
|  | 段階確認の実施 |  | 事前に計画書を提出したか？ 実施した段階確認は何があるか？
|  | 下請負業者の完成検査 |  | 社内検査方法（下請施工部分の検査）は？ →下請部分の出来形、出来高確認
7 | 施工体制 | 建設業許可証の掲示 |  | 建設業許可証の掲示とその内容を確認
|  | 労災保険成立票の掲示 |  | 労災保険関係成立票の掲示状況とその内容を確認
|  | 退職金制度 |  | 建退共、中退共、特定退共、自社就業規則の確認 建退共は加入者証の掲示を確認
|  | 工事カルテの登録 |  | 請負金額500万円以上で、契約後10日以内（土日祝祭日を除く）にCORINS登録
|  | 施工体制台帳の備付け |  | 下請負契約を行ったら速やかに整理する
|  | 施工体制台帳の把握 |  | 施工体制台帳の確認（契約書写、技術者資格、技術者雇用、再下請通知書、下請契約書、通知書、掲示）
|  | 健康保険等の加入状況 |  | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無
事業所整理記号等は確認できたか？ 営業所の名称、健康保険、厚生年金保険、雇用保険
|  | 施工体系図の掲示 |  | 下請負契約を行ったら速やかに作成し、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
8 | 安 全 管 理 | ＫＹ活動の確認 |  | 安全教育（KYK、TBM）の実施状況 実施記録の確認（写真含む）
|  | 安全巡視員の配置と安全巡視の実施 |  | 安全巡視員は誰か？巡視状況は？ 巡視の記録（＝安全日誌等）の確認
|  | 安全管理者と安全衛生責任者の確認 |  | 元請の安全管理者は誰か？ 下請の安全衛生責任者は誰か？
|  | 作業主任者等の確認 |  | 該当する工種は何か？作業主任者は誰か？ 現場掲示状況の確認
|  | 災害防止協議会（安全委員会）の設置と開催 |  | 設置状況、開催状況の確認（直営のみは対象外） 実施記録の確認（写真含む）
|  | 会社パトロールの実施 |  | パトロールの実施状況を確認（誰が実施？） 実施記録の確認（写真含む）
|  | 新規入場者の教育 |  | 実施状況・記録の確認
|  | 仮設等の安全点検 |  | 足場等の安全点検の実施状況と記録の確認 仮設の種類
|  | 事故、苦情の有無 |  | 周辺住民からの苦情？その対応は？ 事故、災害の発生？その報告は？
9 | 施工調整 | 工程会議の開催 |  | 工程会議の開催状況（定期的か？） 下請業者も出席しているか？ 会議記録（指示書等）の確認
|  | 作業手順書の遵守 |  | 作業手順書を作成したか？ 作業手順書に沿った指導、監督を行っているか？

## 105号
[14 empty] | 年 | 月 | 日 | [17 empty] | （参考様式）様式第105号
施工体制台帳 | [16 empty] | 《下請負人に関する事項》
[18 empty] | 会社名・ 事業者ID | [8 empty] | 代表者名
［会社名・事業者ID］
| ［事業所名・現場ID］ | [16 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
| 工事名称 及び 工事内容 | [16 empty] | 下請金額 （税込）
発注者名 及び 住所
[18 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
[18 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
元請契約
[23 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
下請契約
[20 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[17 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[19 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
元請契約
[17 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
下請契約
[19 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [5 empty] | 権限及び意見申出方法 | [20 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [5 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [5 empty] | 権限及び意見申出方法 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 資格内容
| 専門 技術者名 | [5 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [5 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [5 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者（岡崎市）と受注者（作成建設業者）の請負契約及び受注者（作成建設業者）と下請業者（下請負人）の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が受注者（作成建設業者）に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が受注者（作成建設業者）に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・青色のセルは、建設業法で定められた記載事項です

## 105号 (記載例)
[11 empty] | 2021 |  |  |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 | 日 | [17 empty] | （参考様式）様式第105号
施工体制台帳 | [20 empty] | 《下請負人に関する事項》
[22 empty] | 会社名・ 事業者ID |  | ＢＢ電気株式会社 | [6 empty] | 代表者名
| ［会社名・事業者ID］ |  |  |  | ＡＡ建設株式会社
| ［事業所名・現場ID］ |  |  |  | 福祉会館改修工事作業所 | [16 empty] | 住所 |  | 岡崎市十王町二丁目３
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[22 empty] | 工事名称 及び 工事内容 |  | 岡崎市福祉会館改修工事 ／ 電気設備工事 １式
|  |  | 土、建 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 2 第 99999号 |  |  |  |  | 令和２年 ５月 20日
知事 一般
|  |  | 電、管、舗 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 2 第 99999号 |  |  |  |  | 令和２年 ５月 20日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 令和３年 ５月 19日 至 令和３年 11月 30日 | [6 empty] | 契約日 |  | 令和３年 ５月 18日
知事 一般
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 岡崎市福祉会館改修工事 ／ 建築工事 一式 | [18 empty] | 下請金額 （税込）
| 発注者名 及び 住所 |  | 岡崎市長 中根 康浩 岡崎市十王町二丁目９番地
[22 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 工期 |  | 自 令和３年 ４月 10日 至 令和３年 12月 10日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 令和３年 ４月 ９日 | [12 empty] | 電気 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 2 第 99999号 |  |  | 令和２年 ４月 １日
知事 一般
[24 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 元請契約 |  | 本社 |  |  |  |  | 岡崎市朝日町３丁目２
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 下請契約 |  | 本社 |  |  |  |  | 岡崎市朝日町３丁目２
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 | [12 empty] | 本社 |  | 99-999 9999 |  |  |  | 99-999 9999 |  |  | 9999999999999
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 元請契約 | 本社 |  |  | 99-999 9999 |  | 99-999 9999 |  |  |  |  | 9999999999999
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | ＢＢ 次郎 |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 下請契約 | 同上 |  |  | 同上 |  | 同上 |  |  |  |  | 同上
[23 empty] | 資格内容 |  |  | 第1種電気工事士 |  |  |  | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 |  | 岡崎 太郎 |  |  |  |  | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり | [20 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 |  | ＡＡ 一郎 |  |  |  |  | 権限及び意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  | 十王 一郎 |  |  | 資格内容 |  |  | 一級建築施工管理技士
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者（岡崎市）と受注者（作成建設業者）の請負契約及び受注者（作成建設業者）と下請業者（下請負人）の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が受注者（作成建設業者）に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が受注者（作成建設業者）に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
注意事項
(1)青色のセルは、建設業法で定められた記載事項です。
(2)施工体制台帳の添付書類は次のとおり
・市と元請業者間の契約書写し
・元請業者と一次下請業者間の契約書写し又は請書と基契約書写し又は請書と基本契約約款写し
・元請業者の配置技術者資格を証する書類写し
・元請業者の配置技術者の雇用を証する書類写し
・作業員名簿
(3)施工体制台帳の内容変更があったら
・変更日を付記した変更後の施工体制台帳等を追加
・施工体系図を修正及び掲示
・監督職員に、変更した施工体制台帳等の写しを打合せ簿と共に提出。
(4)整理方法について
・次の順で整理することが望ましい。
①表紙
②施工体制台帳（一次下請け分）
③市と元請業者間の契約書写し
④元請業者と一次下請業者間の契約書等写し
⑤資格を証する書類写し
⑥雇用を証する書類写し
※下請ツリー順に
⑦再下請通知書
⑧下請契約書等写し
⑨作業員名簿
(5)建設工事のみ記載すること
・交通整理業務、測量業務等は台帳作成義務は無いので作らない。
Note on AX5: 下請負人の商号名称 事業者ＩＤはＣＣＵＳ（キャリアアップシステム）の番号 無い場合は記載不要
Note on L6: 受注者（作成特定建設業者）の商号名称 事業者ＩＤは、ＣＣＵＳ（キャリアアップシステム）の番号 無い場合は記載不要
Note on L8: この工事を担当する事業所名 （現場事務所など） 現場ＩＤは、ＣＣＵＳ（キャリアアップシステム）の番号 無い場合は記載不要
Note on AX11: 下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名およびその工事の具体的内容
Note on H12: 受注者（作成特定建設業者）が受けている許可業種をすべて記入する。 ※業種は略称も可
Note on H17: 受注者（作成特定建設業者）が発注者（岡崎市）と締結した契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容
Note on H20: 受注者（作成特定建設業者）が発注者（岡崎市）と締結した契約書に記載された発注者名とその住所。 ※発注課名ではない。
Note on H23: 受注者（作成特定建設業者）が発注者（岡崎市）と締結した契約書に記載された工期
Note on AC23: 受注者（作成特定建設業者）が発注者（岡崎市）と締結した契約書に記載された契約日
Note on AX23: 下請負人の受けている許可の内、請け負った建設工事の施行に必要な業種に係る許可 ※台帳左側の請負者の許可業種欄と異なるので注意
Note on N29: 発注者（岡崎市）と契約を締結した受注者（作成特定建設業者）の営業所名とその住所
Note on N31: 一次下請負者と契約を締結した受注者（作成特定建設業者）の営業所名
Note on BK34: ・事業所整理番号 ・事業所番号（健康保険組合にあっては組合名） ※一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号 ・国民健康保険
Note on N36: 受注者（作成特定建設業者）の加入状況
Note on X36: 受注者（作成特定建設業者）の加入状況
Note on AG36: 受注者（作成特定建設業者）の加入状況
Note on AZ37: 下請負者が現場代理人を置いた場合その氏名 ※置かない場合は記載不要
Note on Y42: 元請契約に係る営業所で下請け契約を行う場合は「同上」としてよい。
Note on AE42: 元請契約に係る営業所で下請け契約を行う場合は「同上」としてよい。
Note on AK42: 元請契約に係る営業所で下請け契約を行う場合は「同上」としてよい。
Note on AZ43: 主任技術者の資格を具体的に記入 例）2級土木施工管理技士（土木） 実務経験（5年・土木）
Note on H45: 発注者（岡崎市）が置いた監督職員の氏名
Note on H48: 一次下請負者を監督するために、受注者（作成特定建設業者）が監督員を置いた場合、その氏名。 ※置かない場合は記載不要
Note on H52: 受注者（作成特定建設業者）が置いた技術者について選任可否専任の該当する方に○印
Note on H54: ※置かない場合は記載不要
Note on H56: ※置かない場合は記載不要
Note on H58: ※置かない場合は記載不要

## 105-1号
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [18 empty] | （参考様式）様式第105-1号
再下請負通知書 | [18 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[10 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[20 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
下請金額 （税込）
代表者名
《自社に関する事項》
| 工事名称 及び 工事内容 | [18 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[19 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[21 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
監督員名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
資格内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
担当工事内容
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 専門技術者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [8 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し
・青色のセルは、建設業法で定められた記載事項です
・作成者は、下請発注者です。
・元請業者が下請負者に聞き取りをすることで、再下請通知書に代わり施工体制台帳を作成することもできます。
・再下請負通知書の左側は、下請発注者について記載する。
例）一次下請負者が二次下請負者と契約した場合、左側は一次下請負者について記載する。
・再下請負通知書の右側は、下請受注者について記載する。
例）一次下請負者が二次下請負者と契約した場合、右側は二次下請負者について記載する。

## 105-2号
（参考様式）様式105-2号
令和 年 月 日
下請負人となった皆様へ
○○○株式会社
施工体制台帳作成工事である旨の通知
今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和24年法律100号）第24条の７第１項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。
この建設工事の下請負人（貴社）は、その請負ったこの建設工事を他の建設業者を営むもの（建設業の許可を受けていないものを含みます。）に請け負わせたときは、
イ 建設業法第24条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。）第14条の4に規定する再下請通知書を当社宛てに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。
ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
作成建設業者の商号 ○○建設株式会社
再下請通知書の提出場所 工事現場内、○○建設仮設事務所
・元請が作成し、一次下請に通知する。
一次下請は、本文の写しで二次下請に通知する。
二次下請は、（以下略

## 105-3号
（参考様式）様式第105-3号
施工体制台帳作成工事である旨の通知
この建設工事の下請負人となり、その請負った建設工事をほかの建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の４第１項に規定する再下請通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。
○○建設（株）
・元請業者は、補助看板や現場事務所等に本書式を掲示し、下請業者に、施工体制台帳対象工事であることを知らせる。

## 106号
|  |  |  | 施工体系図 | [9 empty] | 様式第106号
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 106号 (記載例)
|  |  |  | 施工体系図 | [9 empty] | 様式第106号
発注者名 |  | 岡崎市○○部○○課 |  |  | 工期 |  | 自 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 12 月 28 日
工事名称 |  | ○○工事
元請名・事業者ID |  | ○○建設㈱・00000 |  | 舗装 工事 |  | 会社名・事業者ID |  | □□建設㈱・11111 | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 |  | 元請太郎 |  |  |  | 代表者名 |  | 舗装太郎 |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 元請次郎 |  |  |  | 許可番号 |  | 02－12345 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  | 元請三郎 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  | 元請四郎 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  | 舗装次郎 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 | 給排水設備工事 |  |  |  | 主任技術者 |  | 舗装三郎 |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  | 衛生太郎 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 2021年5 月10 日 ～ 2021年12 月1 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
安全太郎
|  |  |  | 型枠 工事 |  | 会社名・事業者ID |  | ××建設 | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 |  | △△建設㈱ |  |  |  | 代表者名 |  | 型枠太郎 |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  | 安全次郎 |  |  |  | 許可番号 |  | 31－67890 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  | 型枠次郎 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 2021年5 月10 日 ～ 2021年12 月1 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
Note on C6: 事業者ＩＤはＣＣＵＳ（建設キャリアアップシステム）のＩＤを記入 ＩＤが無ければ記入不要
Note on A7: 下請業者を監督するために元請業者が監督員を置いた場合その氏名 置かない場合は記入不要
Note on I8: 許可年度の記載必須
Note on E12: 統括安全衛生責任者が選任される事業所に置かれ、技術的事項の管理、統括安全衛生責任者の補佐を行う者
Note on C15: 下請け業者を含めて労働者が常時50人以上（一定の橋梁工事においては30人以上）就労する作業所において元請が選任するもの 責任者を置かない場合は記入不要
Note on A18: 元請（共同企業体では、企業体を形成している事業者）以外の下請負人の中から選出
Note on L23: （１）特定専門工事の元請負人が置く主任技術者が、当該下請負人の配置しなけれ ばならない主任技術者が行うべき職務を行う場合においては、その下請負に係る 建設工事につき主任技術者を置くことを要しないことになります。 ※特定専門工事にかかる下請総額が3,500万円未満のものに限ります。 （２）当該元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工 事に関し一年以上指導監督的な実務経験を有しており、当該工事の現場に専任で 配置する必要があります。 （３）特定専門工事とは、大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンク リートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事となります。 （４）あらかじめ、注文者の書面による承諾を得る必要があります。

## 107号
様式第107号
安 全 パ ト ロ ー ル 記 録 |  |  |  | （記録者）
パ ト ロ ー ル 日 時 |  |  | 令和 年 月 日 午前・午後 時 分～
工 事 担 当 課 |  |  | 課 | ／契約番号
項 目 |  |  | 内 容
請負概要 | １ | 工事名
| ２ | 工事場所 |  |  | 地内
| ３ | 受注者
| ４ | 請負代金額 |  |  | 円
| ５ | 業種 |  | ／工期
項 目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | パ ト ロ ー ル 結 果
一般事項 | ６ | 現場代理人 | 氏名・常駐状況
| ７ | 監理・主任技術者 | 氏名・資格他
| ８ | 工事看板 | 掲示状況
| ９ | 建設業許可証 | 掲示内容等（元請・下請共）
| １０ | 労災保険状況 | 成立表の掲示内容等
| １１ | 大気汚染防止法 | お知らせの掲示・石綿の有無
| １２ | 建リ法シール | 掲示状況
| １３ | 施工体系図 | 掲示状況
| １４ | 施工体制台帳 | 整備状況
安全管理 | １５ | 緊急連絡表 | 掲示状況
| １６ | 作業主任者 | 掲示状況
| １７ | KY活動・TBM 新規入場者教育 | 安全教育の実施状況
| １８ | 安全管理者 | (元請)氏名
| １９ | 安全衛生責任者 | (下請)氏名
| ２０ | 事故報告 | 事故の有無
現場状況 | ２１ | 現場状況 | 現場周辺状況
資材置場状況（整理、保安設備、柵・フェンス・注意標識の有無）
保安設備・交通整理員
仮設の種類と設置状況
その他
報 告 | ２２
報告事項

## 107号別紙
様式第107号別紙
令和 年度 安全パトロール掲示板設置状況等写真
工事名
| 工事場所 |  | 地内
請負者
| 撮影日時 | 令和 年 月 日（ ）
写真サイズ 高さ6.5ｃｍ 縦横比固定 |  |  | 写真サイズ 高さ6.5ｃｍ 縦横比固定

## 108号
様式第108号
第 号
令和 年 月 日
（請 負 者） |  |  | 様
岡崎市長 中 根 康 浩 印
施工体制の是正について（請求）
岡崎市工事施工体制点検要領第５条１項に基づき、是正を請求します。
記
工事名
工事場所
| 請負代金額 | ￥
工事発注課
| 工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
疑義又は不備の内容
経過

## 109号
様式第109号
是 正 報 告 書
令和 年 月 日
（あて名） |  | 岡 崎 市 長
請負者 住所
名称
令和 年 月 日付け 第 号で請求のありました工事施工体制の点検に関する是正事項について、下記のとおり是正したので報告します。
記
１ | 工事名
２ | 工事場所
３ | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
４ | 請負代金額 |  | ￥
５ | 工期 |  | 自 | 令和 年 月 日
|  |  | 至 | 令和 年 月 日
６ | 是正年月日 |  | 令和 年 月 日
７ | 是正内容 |  | 添付資料のとおり

## 109号別紙
様式第109号別紙
| 項 目 | 内 容
指示事項
（必要に応じて写真添付のこと）
是正内容

## 110号
[8 empty] | 作 業 員 名 簿 | [5 empty] | 様式第110号
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [10 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢 者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適 用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。 | [10 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険 の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記 載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再