## 阿知和 様式8-13
要求水準セルフチェックシート
｢二次提案書｣の提案内容が，下表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢二次提案書｣で要求水準書を満たす事が確認可能な事項は、その内容が明確に示されている【事業提案書】【提案図面等】様式番号（複数可）及び項目番号を該当欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢二次提案書｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない事項や、現段階では要求水準を満たすことが確認できないが事業を実施していく段階で要求水準を満たすことが可能な事項について、確実に遂行できることを確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
No | 頁 | 項目等 |  |  |  | 要求水準書確認事項 | 応募者 |  | 市
[7 empty] | 該当様式 | 確認 | 確認
第１ 総則
１ 本書の位置づけ
1 | 1 |  | 要求水準書のコンセプト |  |  | 工業団地の魅力を高める安全かつ快適な関連公共施設を整備すること。
2 | 1 |  |  |  |  | 事業用地を広く有効活用するとともに、市場ニーズを踏まえた早期・確実に売れる阿知和地区工業団地を造成すること。
3 | 1 |  |  |  |  | （仮称）岡崎阿知和スマートＩＣの供用を見据えた工期内の確実な引渡しを行うこと。
３ 敷地等概要
4 | 2 | （3） | 土地利用規制 |  |  | 土地利用規制に示す開発に係る規制法を十分理解し、遵守すること。
４ 事業期間
5 | 3 |  |  |  |  | 本事業の実施に関する契約（以下「事業契約」という。）の締結日から令和11年３月末までに終了すること。
５ 事業スケジュール
6 | 3 |  |  |  |  | 令和８年３月末の指定部分の引渡しを行うこと。
7 | 3 |  |  |  |  | 令和９年３月末の施設の引渡しを行うこと。
６ 事業の業務内容
8 | 4 | （2） | 事業者が実施する業務の概要 | ア | 関連公共整備業務 | 関連公共施設の整備に関しての調査、設計及び施工の各業務を行うこと。なお、北アクセス道路、東名高速道路跨道橋については、施工業務のみを行うこと。また、調査、設計及び施工の各業務は宅地造成業務と一体的に行うこと。
9 | 4 |  |  | イ | 宅地造成業務 | 宅地造成施設の整備に関しての調査、設計及び施工の各業務を行うこと。なお、宅地造成業務は、関係者会議における意見を反映して行うこと。
10 | 4 |  |  | ウ | 維持管理業務 | 維持管理業務は、工事完成後に全ての施設を市に引き渡した後、分譲中の区画（土地売買契約を締結し、市からの引き渡しが未了のものを含む。）、道路、排水路、法面（道路法面又は緑地）、調整池等の維持管理を２年間行うこと。また、進出予定企業によるビオトープが形成されるまでの措置として、猛禽類の餌場環境の代償措置の維持管理を行うこと。
11 | 4 |  |  | エ | 企業誘致支援業務 | 企業誘致支援業務は、パンフレットの作成、ホームページ開設等の立地企業の誘致に係る支援を行うこと。
12 | 5 |  |  | オ | その他一般的事項 | 6.(2)オ(ア)に記載する許認可の取得等に係る協議用資料の作成すること。さらに、看板、チラシ等の説明会の開催に必要な準備を行うこと。
13 | 5 |  |  |  |  | 最終的な確定測量を実施し、市の実施する分筆登記事務に必要な図面の作成を実施すること。
７ 適用法令・基準
14 | 5 |  |  |  |  | 本事業の遂行にあたっては、各業務の内容に応じて関連する７(1)の法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、(2)設計基準、仕様書等の各種基準、指針等についても、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜適用すること。
１０ 事業期間終了時の水準
15 | 9 |  |  |  |  | 事業者は、当該事業期間中の維持管理業務を適切に行うことにより、本事業の終了時においても、本施設について要求水準を満たす良好な状態を保持していなければならない。
１１ 本事業を確実に遂行する事業者の体制の構築
16 | 9 |  |  |  |  | 事業者は、設計段階では岡崎市土木設計業務等委託契約約款に規定される「管理技術者」及び「照査技術者」、施工段階では建設業法に規定される「現場代理人」、「主任技術者」及び「監理技術者」、国土交通省の土木工事共通仕様書に規定される「品質証明員」並びに安全衛生法に規定される「統括安全衛生責任者」に加えて、設計及び工事に係る品質管理、工程管理、安全管理等の総合的な管理を行うとともに、市及び進出予定企業との連絡・調整の窓口を担う「事業監理者」を設置すること。
17 | 9 |  |  |  |  | 事業者は、設計期間及び施工期間において事業監理者を配置すること。
18 | 9 |  |  |  |  | 事業監理者は、関係者会議及び全ての打合せに出席しなければならない。
１２ 付保する保険
19 | 10 | (1) | 関連公共整備業務及び宅地造成業務の履行に係る保険 |  |  | 関連公共整備業務及び宅地造成業務の履行に係る保険として、履行保証保険、土木工事保険及び第三者賠償責任保険を付保すること。
20 | 12 | (2) | 維持管理業務の履行に係る保険 |  |  | 維持管理業務の履行にかかる保険として、第三者賠償責任保険を付保すること。
第２ 関連公共整備業務・宅地造成業務の要求水準
１ 関連公共整備業務・宅地造成業務の概要
21 | 14 |  |  |  |  | 関連公共整備業務及び宅地造成業務において、本施設の整備のため、調査・設計・施工を行うこと。
22 | 14 |  |  |  |  | 市は本事業の一部について国庫補助を受けることを想定しており、事業者は必要に応じて市の指示する工種ごとに数量及び事業費のとりまとめを行うこと。
２ 関連公共整備業務・宅地造成業務に係る技術的要件
23 | 15 | (1) | 基本的な要件 | ア | 分譲区画の規模・形状等 | 阿知和地区工業団地における全体の企業用地（有効地）を広く確保できるよう計画すること。
24 | 15 |  |  |  |  | 進出予定企業のための分譲区画（10ha以上15ha以下の区画）を確保すること。
25 | 15 |  |  |  |  | 猛禽類の餌場となるビオトープ（7,000㎡以上）の配置について調整すること。
26 | 15 |  |  |  |  | エネルギーセンターや水素ステーションといった環境施設のための分譲区画（3,000㎡～4,000㎡）を確保すること。
27 | 15 |  |  |  |  | 立地企業の市場ニーズを想定のうえ、適正規模の敷地を確保すること。 なお、市では、市街化調整区域での民間開発を想定した規制緩和（産業立地誘導地区制度）により、１ha強までのニーズには、民間開発で充足されていると判断している。市は、この制度ではカバーできていない概ね１ha以上の整備を望んでいる。
28 | 15 |  |  |  |  | 一般的に区画形状は整形地が好まれることから、不整形な区画を極力少なくすること。
29 | 15 |  |  |  |  | 区画には原則として段差や極端な勾配を設けないこと。
30 | 15 |  |  |  |  | 分譲区画への進入口は、大型車両等が通行しやすいよう取付位置、勾配等に留意すること。
31 | 15 |  |  |  |  | 岡崎市北部一般廃棄物最終処分場のフェンス及び門扉並びに井戸が設置されているので、それぞれ撤去のうえ、再整備を行うこと。
32 | 16 |  |  | イ | 道路全般 | 道路計画にあたっては、周辺交通状況を考慮のうえ渋滞を緩和する対策を講ずること。
33 | 16 |  |  |  |  | 道路計画にあたっては、道路法及び該当する土地利用規制により、2(1)イ(ウ)に示す技術基準等に基づき計画すること
34 | 17 |  |  |  |  | 場内道路は、各分譲区画へ進入しやすい道路計画とするとともに、北アクセス道路、南アクセス道路、西アクセス道路及び（仮称）岡崎阿知和スマートＩＣの計画（取付位置、計画高等）との整合を図ること。
35 | 17 |  |  |  |  | 場内道路のうち、（仮称）岡崎阿知和スマートＩＣ上り線入口交差点～井之口橋までの区間は別途、市が詳細設計を行っている。事業者は、詳細設計で作成した設計図書に基づき、施工を行うこと。
36 | 17 |  |  |  |  | 場内道路のうち、（仮称）岡崎阿知和スマートＩＣ～進出予定企業の敷地までの区間は、25ｍダブル連結トラックが通行可能とすること。
37 | 17 |  |  |  |  | 場内道路のうち、北アクセス道路・南アクセス道路を結ぶ道路は、幅員12m以上となっていること。
38 | 17 |  |  |  |  | 上記以外の場内道路の幅員は、10ｍ以上となっていること。
39 | 17 |  |  |  |  | 市道東阿知和滝１号線の阿知和新橋～東名高速道路の区間において、開発区域に沿って、車道幅員４ｍの市道（第3種第5級を想定）として再整備を行うこと。
40 | 18 |  |  | ウ | 排水施設全般 | 雨水排水計画は、自然流下による暗渠処理を原則とすること。
41 | 18 |  |  |  |  | 分譲区画地内の宅内雨水ます、事業排水及び浄化槽は、本事業には含まないこと。
42 | 18 |  |  |  |  | 排水計画にあたっては、「都市計画法開発許可の実務の手引（愛知県建設部建築局建築指導課監修）」及び「岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例」に基づき計画すること。
43 | 19 |  |  | オ | 自然環境保全対策 | 重要な動植物種については移植を行うとともに、重要な猛禽類（サシバ、ハチクマ）については本事業により消失する餌場環境（水田・既存植生）の代償措置の整備を行うこと。
44 | 19 |  |  |  |  | 自然環境保全対策については、「生活環境等影響調査業務 報告書」及び「岡崎市阿知和地区ビオトープ基本計画策定業務成果報告書」に基づき実施すること。ただし、本要求水準書と「生活環境等影響調査業務 報告書」又は「岡崎市阿知和地区ビオトープ基本計画策定業務成果報告書」の内容に相違がある場合は、本要求水準書の規定を優先すること。
45 | 20 |  |  |  |  | 事業者は、事業の実施にあたり、改変を行う箇所で、動植物重要種を発見した場合は、市が移殖を行うため、移植に協力すること。また、ビオトープ１、２、３の改変を行う場合は、事業者は移植先の環境整備を行うとともに、市の移殖に協力すること。
46 | [5 empty] | 猛禽類の餌場環境の整備・管理は、最終的には進出予定企業が担うため、事業者は、進出予定企業の意向を確認のうえ、粗造成を行うこと。
47 | 20 |  |  |  |  | 進出予定企業が整備・管理をする餌場環境が形成されるまでの措置として、事業者は、施工期間及び維持管理業務期間において、休耕田及び移植先候補地１、２、３を餌場環境の代替措置としての整備・維持管理を行うものとする。なお、詳細については、添付資料９を参照すること。
48 | 21 | (2) | 工種別の要件 | ① | 場内道路工 | 舗装計画にあたっての交通量の区分は、「平成30年度 （仮称）岡崎阿知和スマートインターチェンジ準備段階調査検討業務 報告書」における、将来交通量より設定すること。
49 | 21 |  |  |  |  | 舗装構成を決定するために現場ＣＢＲ試験を実施すること。
50 | 21 |  |  |  |  | 歩道部の舗装は透水性舗装を採用すること。
51 | 21 |  |  |  |  | 維持管理に配慮した計画とすること。
52 | 21 |  |  |  |  | 道路排水工は、計画道路の路面排水計画を行うこと。
53 | 21 |  |  |  |  | 道路排水は雨水ますを経由して雨水暗渠排水路に接続させること。
54 | 21 |  |  |  |  | 道路排水工の施工に際しては、計画縦断勾配を保持し、かつ材料ジョイント部からの漏水等が発生しないよう留意すること。
55 | 21 |  |  |  |  | 道路排水工の使用材料については、通過交通等の活荷重による破損・劣化が発生しない材料を使用すること。
56 | 21 |  |  |  |  | 照明等の道路付属施設は、安全・景観及び防犯面における対策がなされた整備を行うこと。
57 | 21 |  |  |  |  | 道路安全施設工は、区画線設置、防護柵設置、道路案内標識及び視線誘導等の整備を行うこと。
58 | 21 |  |  |  |  | 計画道路の区画線、レーンマーク等の路面標示を計画すること。
59 | 22 |  |  |  |  | 区画線は、耐摩耗性、耐久性に優れたものとすること。
60 | 22 |  |  |  |  | 区画線の整備にあたっては、路面標示設置マニュアル（交通工学研究会）に準拠すること。
61 | 22 |  |  |  |  | 通過車両の路外転落・歩道等への逸脱防止等が考慮された路外防護柵を整備すること。
62 | 22 |  |  |  |  | 防護柵の施工に際しては、維持管理の低廉性及び周辺環境との調和を考慮した選定を行い、準拠すべき諸基準を満足する種別を選定すること。
63 | 22 |  |  |  |  | 防護柵の整備にあたっては、設置基準・同解説（日本道路協会）に準拠すること。
64 | 22 |  |  |  |  | 工業団地周辺の各アクセス道路からの主要な交差点における案内標識（114系標識）及び、工業団地内における警戒標識等を設置すること。
65 | 22 |  |  |  |  | 道路標識の整備にあたっては、道路標識設置基準・同解説（日本道路協会）に準拠するとともに、公安協議等を踏まえた整備を行うこと。
66 | 22 |  |  |  |  | 車両運転者の視線を誘導するための施設を設置すること。
67 | 22 |  |  |  |  | 視線誘導の設置にあたっては、視線誘導標設置基準・同解説（日本道路協会）に準拠すること。
68 | 22 |  |  | ② | 水道施設工 | 水道施設を設計する者は、満たすべき資格要件を有すること。
69 | 23 |  |  |  |  | 水道施設を施工する者は、満たすべき資格要件を有すること。
70 | 23 |  |  |  |  | 水道施設は、水道法第５条の施設基準に基づいたうえで、水道事業者にとって最適な計画をすること。
71 | 23 |  |  |  |  | 維持管理を含めた経済性及び施工性を考慮した水道施設を計画すること。
72 | 23 |  |  |  |  | 一日最大配水量は1,200㎥/日とすること。
73 | 23 |  |  |  |  | 配水方式は、自然流下とすること。
74 | 23 |  |  |  |  | 水道施設の耐震設計は、「水道施設耐震工法指針・解説(2009)」に基づくものとし、対象地震は南海トラフ地震過去地震最大モデルとする。施設重要度は、ランクＡ１とすること。
75 | 23 |  |  |  |  | 「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」に配慮した施設とすること。
76 | 23 |  |  |  |  | ポンプ場、配水池、建築物、施設内管路並びに電気、通信及び機械設備を計画する場合は、更新に配慮した設計とし、施設更新計画案を作成すること。
77 | 23 |  |  |  |  | 施工業務完成後に施設の平面図等の完成図、主要機器一覧、機器完成図、機器説明書、試験・検査成績書、機器取扱説明書、主要機器保証書、備品・予備品一覧、官公署届出書類、設定表等を施設ごとに整理し、２部提出すること。このうち、完成図及び機器完成図は、紙面と電子データ（PDF及びCADデータ）を提出すること。
78 | 23 |  |  |  |  | 管路は、水道管布設工事ハンドブックに従って設計及び施工をすること。
79 | 24 |  |  |  |  | 管路は、岡崎市上下水道局が承認した材料を使用すること。
80 | 24 |  |  |  |  | 管路の配水管口径は、最大流速が1.0ｍ/ｓ未満となるように計画すること。
81 | 24 |  |  |  |  | 管路の給水取出しができるメーター口径は、「岡崎市水道事業給水装置工事設計施工指針」に示すとおりとすること。
82 | 24 |  |  |  |  | 管種、仕切弁、空気弁の仕様は、2（2）②イ(オ）（カ）（キ）のとおりとする。
83 | 24 |  |  |  |  | 送水施設及び配水施設並びに機械設備及び電気計装設備を計画する場合には、2（2）②ウ (ア）（イ）の仕様によるものとする。
84 | 25 |  |  | ③ | 市道東阿知和滝1号線 | 岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例、岡崎市道路構造物標準図等に基づき、設計・施工を行うこと。
85 | 25 |  |  | ④ | 北アクセス道路工 | 市が令和３年度に実施する予定の詳細設計で作成した設計図書（図面・数量等）に基づき、工業団地から真福寺町牛落交差点（県道339号 長沢東蔵前線との交差部）までの道路（北アクセス道路）の施工を行うこと。
86 | 25 |  |  | ⑤ | 橋梁架け替え工 | 井ノ口橋の架け替え（撤去・新設）及び西阿知和橋の撤去を行うこと。
87 | 26 |  |  |  |  | 橋梁架け替え工事施工に先立ち、市が中日本高速道路株式会社等と協議を行う際は、協議資料の作成その他の支援を行うこと。
88 | 26 |  |  |  |  | 橋梁を架設し、又は撤去する際の通行止め期間は、１夜間（20時～６時）を基本とすること。また、下部工の施工等では、路肩規制を前提とすること。
89 | 26 |  |  |  |  | 工事施工にあたっては、飛散物や落下物のないよう十分に養生を行い、高速道路の安全について配慮した対策を講じること。
90 | 26 |  |  | ⑥ | 準備工 | 準備工として、計画予定地内の雑草・ささ類・古根株等の除去を行うこと。
91 | 26 |  |  |  |  | 準備工の対象範囲は、現地調査等に基づき、事業者が設定すること。
92 | 26 |  |  |  |  | 準備工発生物の処理については、事業者が責任をもって処理すること。
93 | 26 |  |  |  |  | 測量図と現況に相違がある場合は、現地測量を実施のうえ現況を優先させること。
94 | 26 |  |  | ⑦ | 土工 | 土工造成地内における切盛土量のバランスを取ることを前提として計画を行うこと。その際、造成協力地の土を活用すること。また、土配計画においては、本事業に含まない南アクセス道路、西アクセス道路の土量収支も考慮して行うこと。
95 | 27 |  |  |  |  | 施工に際しては、常に切盛土量の管理を行い、工事全体の土量の過不足が発生しないよう努めること。なお、本事業で土量が不足する場合は、市内の公共工事で発生する残土の受入れについて前向きに検討すること。
96 | 27 |  |  |  |  | 造成協力地は「令和元年度（仮称）岡崎阿知和スマートインターチェンジ詳細設計業務」で作成した設計図書（図面・数量等）に基づき、粗造成を行うこと。
97 | 27 |  |  |  |  | 造成協力地の施工にあたり安全上必要となる仮設を行うこと。
98 | 27 |  |  |  |  | 切土・盛土法面は「都市計画法」、「森林法」、「砂防法」係る各基準等に基づき計画するとともに、土砂災害警戒区域の指定基準に係る「傾斜角度が30度（1：1.8）以上、高さ５ｍ以上」の回避等を考慮のうえ計画すること。
99 | 29 |  |  |  |  | 設計にあたっては、必要に応じて地質調査を実施し、土軟硬線を推定する等して、極力、施工中に設計変更が生じないよう努めること。
100 | 29 |  |  | ⑧ | 軟弱地盤対策工 | 軟弱地盤上の施工するにあたり地質調査で得られた資料を基に、盛土工事等に伴い影響する周辺地盤等について、検討のうえ対策工法を選定し、軟弱地盤対策工を実施すること。
101 | 29 |  |  | ⑨ | 擁壁工 | 擁壁は、準拠すべき諸基準にその使用が該当する場合及び有効な土地利用において必要とされた場合に計画すること。
102 | 29 |  |  |  |  | 擁壁は、基礎地盤の支持力を確認したうえ、各種基準に準拠した安定検討を行い、十分な安定性を有したものとすること。
103 | 29 |  |  | ⑩ | 法面工 | 法面工は、法面整形・法面保護・法面点検昇降施設の計画をすること。
104 | 29 |  |  |  |  | 法面保護工法は、植生工を採用すること。ただし、施工時の現地の状況により植生工が適さないと判断した場合は、構造物による法面保護工を採用すること。
105 | 29 |  |  |  |  | 植生工種については、計画法面の土質・表面水による侵食の可能性・気象条件等を考慮し、風化・侵食等を防止できる生育可能な工種を選定すること。
106 | 29 |  |  |  |  | 雨水等による崩落等が発生しない排水機能を十分に有した施工を行うこと。
107 | 29 |  |  | ⑪ | 法面排水工 | 法面排水工は、法面上の全ての表面水、浸透水等を系統的に集水可能な排水処理施設の計画をすること。
108 | 29 |  |  |  |  | 使用材料については、準拠すべき諸基準を満足する材料を選定すること。
109 | 29 |  |  |  |  | 施工に際しては使用材料の破損・漏水等が発生しないよう留意すること。
110 | 29 |  |  | ⑫ | 雨水排水暗渠工 | 雨水排水暗渠工は、計画する調整池に接続することを原則とする。
111 | 30 |  |  |  |  | 雨水排水暗渠工の暗渠の断面検討及び人孔設置間隔等については準拠すべき諸基準を満足する計画を行い、暗渠の土被り等については、想定荷重に対して使用管路の構造上その特性を侵さない範囲内での土被りを確保すること。
112 | 30 |  |  | ⑬ | 事業排水暗渠工 | 事業排水暗渠工は、農業用利水機能のない調整池を経て河川に放流する計画とすること。
113 | 30 |  |  |  |  | 暗渠の断面検討及び人孔設置間隔等については準拠すべき諸基準を満足する計画を行い、暗渠の土被り等については、想定荷重に対して使用管路の構造上その特性を侵さない範囲内での土被りを確保すること。
114 | 30 |  |  |  |  | 断面検討においては、上水道の給水量（最大1,200ｔ／日）を最大として、立地企業が入居後の事業排水等を考慮した検討を行うこと。
115 | 30 |  |  | ⑭ | 調整池工 | 調整池は、開発許可に適用される技術的基準（岡崎市建築部）、林地開発審査基準（愛知県農林水産部）、砂防指定地内行為技術審査基準（愛知県建設部）によって計画すること。
116 | 30 |  |  |  |  | 調整池には参考図書に基づき、必要な農業用利水機能を確保すること。
117 | 30 |  |  |  |  | 調整池からの放流先河川は青木川及び真福寺川とし、調整池の計画流域は現況流域に近い形状にて極力、流域面積を変えないよう設定すること。
118 | 30 |  |  |  |  | 調整池の設置場所は、流末との取り合いを考慮したうえで選定すること。
119 | 30 |  |  |  |  | 管理者以外の立入り防止対策を図ること。
120 | 30 |  |  |  |  | 維持管理車両のための管理用道路を整備すること。
121 | 30 |  |  |  |  | 周辺からの遮蔽及び周辺環境との調和を図る策を講ずること。
122 | 30 |  |  |  |  | 工事完成後、引渡し時には必要な補修及び清掃を行うこと。
123 | 30 |  |  | ⑮ | 流末水路工 | 流末水路工として、調整池から流末河川への取付けまでの排水路（北側排水路等）の計画を行うこと。
124 | 30 |  |  |  |  | 流末水路工において、既設水路の改修の必要性を検討のうえ、必要に応じて改修整備を行うこと。
125 | 30 |  |  |  |  | 施工に際しては、計画縦断勾配を保持し、かつ材料ジョイント部からの漏水等が発生しないよう留意すること。
126 | 31 |  |  |  |  | 各調整池からの排水について、県河川へ放流するにあたり、河川占用許可が必要となることから占用申請書類の作成等を行うこと。
127 | 31 |  |  | ⑯ | 植栽工 | 造成森林配置、遮蔽的要素が必要な施設周辺緑地、環境を配慮する上で必要と思われる緑地について計画すること。
128 | 31 |  |  |  |  | 森林率、緑地率等は、都市計画法（岡崎市開発許可に適用される技術的基準）、森林法（林地開発審査基準）、自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例（大規模行為届出）における、緑地率等、土地利用面積に関係する規定に従い計画すること。
129 | 31 |  |  |  |  | 森林率25％以上とすること。
130 | 31 |  |  |  |  | 開発区域界から概ね30m内側の範囲は原則、残置森林とすること。
131 | 31 |  |  |  |  | 緑地率20％以上（保全緑地を含む）とすること。
132 | 31 |  |  |  |  | 保全緑地率5％以上とすること。
133 | 31 |  |  |  |  | 緩衝緑地 区域外周部：幅20m以上 工場用地外周部：幅5m以上 とすること。
134 | 31 |  |  |  |  | 植栽工の施工においては、健全な樹木生育ができる土壌改良等も検討し、対応を講ずること。
135 | 31 |  |  |  |  | 樹木は、地域の植生やその立地に合った樹種を選定すること。
136 | 31 |  |  |  |  | 外来種・国内外来種等、その場の生態系を攪乱する可能性のある樹木・草本は利用しないこと。
137 | 31 |  |  |  |  | 雨水・風等による倒木が発生しないよう対策を講ずること。
138 | 31 |  |  | ⑰ | 仮設防災工 | 開発区域内の仮設防災計画について、防災小堤、仮設沈砂池、土砂流出防止、暗渠排水を計画すること。
139 | 32 |  |  |  |  | 仮設防災工は、工事施工中の土砂流出等の防止対策を行い、検討した防災施設が十分機能するよう施工すること。
３ 調査業務の実施
140 | 32 |  |  |  |  | 設計・施工にあたり必要に応じて測量、地質調査等の各種調査を実施すること。
４ 設計業務の実施
141 | 32 | (1) | 工程表作成 |  |  | 調査・設計業務の着手時には、調査・設計業務に係る工程計画表を作成すること。
142 | 32 | (2) | 許認可の取得等に係る協議用資料 |  |  | 第１ ６ (2) オ (ｱ)に記載の許認可の取得等に係る協議用資料の作成を行うこと。
143 | 32 | -3 | 事前の環境影響評価の実施 |  |  | 「平成27年度～平成29年度 岡崎市阿知和地区工業団地造成事業に係る生活環境等影響調査業務 報告書」及び設計業務おいて作成した設計図等に基づき、自らの費用で環境影響評価（事前）を実施し、必要な対策を立案すること。
144 | 32 |  |  |  |  | 環境影響評価を実施する者は、環境影響評価を円滑に遂行することができる技術的能力を有した者とすること。
145 | 32 | -4 | 設計図作成 |  |  | 本事業の設計図及びイメージパースの作成を行うこと。
146 | 33 | -5 | 数量計算書作成 |  |  | 関連公共整備業務及び宅地造成業務に係わる数量計算書を作成すること。なお、数量計算書の作成においては、工事費積算に必要な全ての工種の数量を算出すること。
147 | 33 | -6 | 設計報告書の作成 | ア |  | 関連公共整備業務及び宅地造成業務に係わる設計根拠・準拠基準等が明確に把握できる設計報告書を作成すること。
148 | 33 |  |  | イ |  | 重要構造物等については、必ず構造計算書を作成すること。
149 | 33 |  |  | ウ |  | 本事業に必要な設計報告書を作成すること。
150 | 34 | -7 | 成果品の提出 |  |  | 本設計業務に係わるすべての成果品を製本し、各々３部を市に提出すること
５ 施工業務
151 | 34 | -1 | 施工計画書の作成 |  |  | 着工時には、岡崎市公共工事特記仕様書に基づき、施工計画書を作成し市に提出すること。
152 | 34 |  |  |  |  | 着工から施設の引渡しまで、具体的かつ妥当なスケジュールを作成すること。
153 | 34 |  |  |  |  | 当初計画の内容から追加変更等が生じた場合は、変更施工計画書を作成し、市に提出すること。
154 | 34 | -2 | 施工に係わる基本事項 | ア | 適切な現場管理 | 事業者は、関係法令、施工計画書を遵守し、工事の施工を行うこと。
155 | 34 |  |  |  |  | 工事現場には、施工記録を常に整備しておくこと。
156 | 34 |  |  |  |  | 市が必要としたときは、何時でも工事現場での施工状況の確認ができるものとし事業者はこれに協力すること。
157 | 34 |  |  |  |  | 工程管理を厳格に行い、引渡し予定日以前に確実に工事を完了させること。
158 | 34 |  |  | イ | 工事中の安全対策 | 事業者は、工事中の具体的な事故防止対策を立案するとともに、現場作業員に周知・徹底させること。
159 | 34 |  |  |  |  | 本工事場内への関係者以外立ち入り防止するなど、第三者の安全を確保するための対策を講ずること。
160 | 35 |  |  |  |  | 振動を伴う発破については、特に安全対策に留意するとともに、関係機関及び地元住民と十分な協議、調整を行ったうえで使用すること。
161 | 35 |  |  |  |  | 隣接する物件や、道路等に損傷を与えないよう留意すること。工事中に汚損、破損をした場合は市に報告するとともに、事業者の負担において補修及び補償を行うこと。
162 | 35 |  |  | ウ | 工事に伴う建設公害対策 | 騒音・振動が発生しやすい作業については、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、工事作業に係わる騒音振動の低減を図るともに、遮音壁等の対策を講ずること。
163 | 35 |  |  |  |  | 本工事で使用する建設資材等は、現場内に仮置する場合、シート等で覆うなど適切な措置を講ずること。
164 | 35 |  |  |  |  | ほこり等が発生する恐れがある場合は、適時散水等による防塵対策を行うこと。
165 | 35 |  |  |  |  | 近隣に農業用地があるため、農業用水の供給に支障をきたさないよう留意するとともに必要な対策等を講じること。
166 | 35 |  |  | エ | 工事車両の通行等 | あらかじめ周辺道路の状況を確認のうえ、工事車両の通行によって渋滞等が想定されるような経路や時間帯等の通行は避けること。
167 | 35 |  |  |  |  | 場内に工事用道路を設置すること。工事用道路は、通過車両による不等沈下等の恐れがないように十分に締固めること。また、必要に応じて砕石補充等を行い、良好な状態を保つこと。
168 | 35 |  |  |  |  | 工事車両による事故を防止するため、交通安全講習を実施するなど、関係者への啓発に努めること。また、安全のため必要な交通誘導員を適正に配置すること。
169 | 35 |  |  |  |  | 工事車両は、足洗い場にて構内で車輪・車体等に付着した土砂を十分除去したことを確認した上で、工事用車両出入り口を通過すること。
170 | 35 |  |  |  |  | 工事車両は、急発進、急加速を避けるなど、エコドライブを徹底すること。
171 | 35 |  |  | オ | 地域住民への配慮 | 事業者の責任において、地元住民への工事内容の周知や説明を十分に行うものとする。
172 | 35 |  |  |  |  | 地元住民等から本工事に関し、事業者が問合せや苦情を受けた場合には、誠意をもって対応するとともに、市に報告のうえ解決にあたること。
173 | 35 |  |  | カ | 残存工作物の撤去 | 用地内に本工事の障害になる残存工作物等があった場合は、市と協議のうえ事業者にて撤去処分すること。
174 | 36 |  |  | キ | 建設廃棄物の抑制及び適正処理 | 工事により発生した廃材のうち、再生が可能なものについては積極的に再資源化を図ること。また、破棄物の処分は、事業者の責任において適性に処理すること。
175 | 36 |  |  | ク | 土軟硬岩判定試験等の実施 | 事業者は土軟硬線判定のための試験及び必要な資料作成を実施し、市の確認を受けること。その結果を踏まえ、必要に応じて契約金額の変更を行うものとする。
176 | 36 |  |  | ケ | 近隣工事との施工調整 | 市が別途実施する南アクセス道路工事、西アクセス道路工事、阿知和新橋の橋梁工事等の近隣工事について、工事中の進入路や、作業場所の確保等について、施工調整を行い、各工事が遅滞なく完了できるよう協力すること。
177 | 36 | -3 | 工事中の環境影響調査の実施 | ア |  | 事業者は、「平成27年度～平成29年度 岡崎市阿知和地区工業団地造成事業に係る生活環境等影響調査業務 報告書」及び事前の環境影響調査に基づき、自らの費用で必要な調査や対策を実施すること。ただし、粉じん、水質汚濁、騒音、振動については工事中、常時観測すること。
178 | 36 | -4 | 完成図等の作成 |  |  | すべての工種の最終的な完成図及び道路、橋梁、下水、雨水その他の資産管理台帳の作成を行うこと。なお、資産管理台帳の作成方法等は、市の指示に従うこと。
179 | 36 | -5 | 確定測量の実施 | ア |  | 確定測量を実施し、丈量図の作成を行うこと。
180 | 36 |  |  | イ |  | 分譲用地については平地、法面の境界を確定させること。
181 | 36 |  |  | ウ |  | 公共用地は、その用途ごとに分筆できるようにすること。
182 | 36 |  |  | エ |  | 分筆登記事務に必要な図書を作成すること。
183 | 36 | -6 | 工事完了の確認 | ア、イ |  | 工事を完成したときは、土木工事標準仕様書及び岡崎市工事検査要領に基づく、完成検査を受けること。検査の日程等については、市と協議の上決定すること。
184 | 37 |  |  | ウ |  | 引渡し後、工事目的物に瑕疵がある場合は、市の提示する期間内に修補すること。
185 | 37 |  |  | エ |  | 工事の完了時には、許認可の取得等の変更申請に係る資料作成を行うこと
第３ 維持管理業務の要求水準
１ 維持管理の概要
186 | 38 |  |  |  |  | 事業者が維持管理計画書を作成すること。
187 | 38 | -1 | 阿知和地区工業団地 関連施設 |  |  | 場内道路（道路排水、道路付属施設、道路安全施設等を含む。）を対象とすること。
188 | 38 | -2 | 阿知和地区工業団地 |  |  | 開発区域並びにその調整池及び水路を対象とすること。また、開発区域外の流末水路等を含むこと。
189 | 38 | -3 | 猛禽類の餌場環境 |  |  | 休耕田、移植先候補地１、２、３（事業者の提案による場所の変更を可とする。）とすること。
２ 維持管理業務に係わる技術的要件
190 | 38 | -1 | 分譲区画内の管理 | ア |  | 分譲区画の出入口には、施錠が行える構造とした侵入防止柵を設置し、車両等の侵入を防止する措置を講ずること。
191 | 38 |  |  | イ |  | 侵入防止柵の施錠に使用する鍵は、維持管理業務期間中は事業者及び市の双方が保有するものとし、事業者は業務終了時に市に返却すること。
192 | 38 | -2 | 除草・清掃の管理 | ア |  | 分譲区画、法面等に係わる除草・清掃を行うこと。
193 | 38 |  |  | イ |  | 雑草を出穂以下の状態に保つこと。
194 | 38 |  |  | ウ |  | 雑草等により景観向上機能を阻害しない状態を保つこと。
195 | 38 |  |  | エ |  | 除草剤を使用する場合は、植栽樹木等に薬害を生じさせないこと。使用する場合は、薬害等の安全性に問題がないことを証明する資料を市に提出し、承認を得ること。
196 | 38 |  |  | オ |  | 除草・清掃の頻度は、年２回を予定しているが、雑草の発生を抑制する方策を施している場合はこの限りではない。
197 | 39 | -3 | 法面植生の管理 |  |  | 法面保護工として施工した植生が発芽成長しない場合もしくは、枯死・成長不良が生じないようにすること。（枯死・成長不良等が発生した場合は、事業者が再施工を行うこと。）
198 | 39 | -4 | 樹木の管理 | ア |  | 樹形の均整を保つこと。
199 | 39 |  |  |  |  | 建築限界・用地境界を侵さない状態を保つこと。
200 | 39 |  |  |  |  | 機能・視距機能等を侵さない状態を保つこと。
201 | 39 |  |  |  |  | 枯死・成長不良が生じないよう樹木の健全な生育状態を保つこと。（枯死・成長不良等が発生した場合は、事業者が再施工を行うこと。）
202 | 39 |  |  | イ |  | その他岡崎市森林整備計画に沿った適切な管理に努めること。
203 | 39 | -5 | 排水施設の管理 | ア |  | 排水施設の通水断面の欠損が生じない状態を保つこと。
204 | 39 |  |  | イ |  | 排水施設の漏水等、排水機能の低下が生じない状態を保つこと。
205 | 39 | -6 | 道路の管理 |  |  | ポットホール等舗装面が破損していない状態を保つこと。
206 | 39 |  |  |  |  | 利用者に危険を与えない路面状態を保つこと。
207 | 39 |  |  |  |  | 道路付属施設、道路安全施設等について、汚れや破損等によりその機能を低下させない状態を保つこと。
208 | 39 | -7 | 調整池の管理 | ア |  | 土砂等の堆積により、調整池容量を低下させない状態を保つこと。
209 | 39 |  |  | イ |  | 管理者以外が侵入できない状態を保ち、安全が確保された状態を保つこと。
210 | 39 | -8 | 猛禽類の餌場環境の管理 | ア |  | 猛禽類の餌場環境の維持管理については、「生活環境等影響調査業務 報告書」及びこれに基づいて作成した「岡崎市阿知和地区ビオトープ基本計画策定業務成果報告書」において、必要な内容が記載されているので、当該資料に基づき適切な維持管理を行うこと。特に、「岡崎市阿知和地区ビオトープ基本計画策定業務成果報告書」に示される補足仕様書の記載内容に留意し、維持管理を実施すること。
211 | 40 |  |  | イ |  | 採餌環境としての草地は、繁殖期の草刈を２～３週間ごとに行うこと。
212 | 40 |  |  | ウ |  | その他猛禽類の餌場環境の維持管理に関し、添付資料９に規定するため参照すること。
213 | 40 | -8 | 土砂、廃棄物等の処分 |  |  | 維持管理業務の実施にあたり発生した土砂、刈り草、剪定枝、廃棄物等は事業者の責任において、適正に処分すること。
３ 維持管理の巡回
214 | 40 |  |  |  |  | 路面の破損・障害物の撤去・建築限界の確保・構造物の破損等常に留意して管理するため、巡回を行うこと。なお、巡回は、定期巡回と異常時巡回の２つの方式について実施すること。
215 | 40 | -1 | 定期巡回 |  |  | １ヶ月に１回以上実施すること。
216 | 40 | -2 | 異常時巡回 |  |  | 異常気象等が発生した場合に、自らの安全を確保したうえで異常時が解消されるまでの期間、実施すること。
217 | 40 | -3 | 餌場環境の巡回 |  |  | 餌場環境については、餌場環境として必要な計画を立て、必要な巡回を行うこと。
４ 維持管理計画書の作成
217 | 40 |  |  |  |  | 維持管理業務の着手時に、維持管理計画書を作成し、市に１部提出し承認を得ること。
218 | 40 |  |  |  |  | 維持管理計画書には、年度別管理作業計画、月別管理作業計画、本要求水準を満足する点検項目のチェックリスト作成、使用機械・作業人員・資材計画、組織・連絡体制計画 、巡回計画を記載すること。
５ 中間報告書の作成
219 | 41 |  |  |  |  | 維持管理業務に係る実施状況、維持管理の記録等を中間報告書として、四半期に１回（６月、９月、12月、３月を原則とする。）の頻度で作成し、市に１部提出すること。
220 | 41 | -1 | 維持管理作業実績 |  |  | 維持管理計画書との対比を行うこと
221 | 41 | -2 | 維持管理業務報告 |  |  | 維持管理作業を行った時間・場所・作業内容・作業人員・使用機械等を報告すること。また、作業状況写真を添付すること。
222 | 41 | -3 | 巡回管理報告 |  |  | 巡回を行った時間・場所・作業内容・作業人員・使用機械等を報告すること。また、作業状況写真を添付すること。
223 | 41 | -4 | 変更調書 |  |  | 当初計画との相違がある場合は、その理由及び内容を記載した調書を作成すること。
６ 年間報告書の作成及び現地検査
224 | 41 |  |  |  |  | 事業者は維持管理業務期間中の毎年度において、年度終了後速やかに、年間報告書を作成し、市に１部提出すること。
225 | 41 |  |  |  |  | 年間報告書は、中間報告書をもとに年度を通じての業務実施結果をとりまとめたものとすること。
226 | 41 |  |  |  |  | また、各年度の終了時（年間報告書の提出後）に、事業者の立会のうえ、市による現地検査を実施し、適正な状態が保持されているか確認を受けること。
７ 維持管理業務完了時の措置
227 | 41 |  |  |  |  | 完了検査として、６に規定する現地検査と併せて、完了時の措置が適切に行われているか確認を受けること。
228 | 41 |  |  | (1) |  | 維持管理業務完了時には、調整池の沈砂土砂を除去すること。
229 | 41 |  |  | (2) |  | 維持管理業務完了時には、法面排水工の土砂等の除去を行うこと。
230 | 41 |  |  | (3) |  | ビオトープ１付近から移植先候補地１に送水しているポンプ等の設備を撤去すること。
第４ 企業誘致支援業務の要求水準
１ 業務概要の概要
230 | 42 |  |  |  |  | 企業誘致支援業務は、阿知和地区工業団地の概要を分かりやすく効果的に発信し、阿知和地区工業団地の認知度の向上と企業誘致の推進を図ることを目的としていることから、宣伝資料の作成を行うこと。
２ 宣伝資料の作成
231 | 42 | -1 | パンフレットの作成 | ア |  | パンフレットの作成は、設計業務完了時及び施工業務完了時の２回を想定すること。
232 | 42 |  |  |  |  | パンフレットの規格はＡ３判裏表とし、印刷部数は各3,000部とすること。
233 | 42 |  |  | (ア） | 設計業務完了時 | 設計図及びイメージパースを活用して作成すること。
234 | 42 |  |  |  |  | 事業スケジュールや整備計画の概要等を示した認知度向上に資する内容とすること。
235 | 42 |  |  | (イ) | 施工業務完了時 | 竣工写真（航空写真）等を活用して作成すること。
236 | 42 |  |  |  |  | 阿知和地区工業団地の操業環境や魅力、市の助成金制度等をアピールし、企業誘致の促進に資する内容とすること。
237 | 42 |  |  | イ |  | パンフレットの詳細な内容及びデザインは、市と協議のうえ決定するものとすること。
238 | 42 |  |  |  |  | 文字、図表、写真、イラスト等を効果的に配置する等、見やすい編集に留意すること。
239 | 42 |  |  | ウ |  | パンフレットに用いる写真や資料については、事業者が作成したものを基本とすること。必要に応じて市が所有するものを提供する。
240 | 42 |  |  | エ |  | 市が必要とした場合には、事業者は、パンフレットのデータを市に提供すること。
241 | 42 | -2 | ホームページの作成 | ア |  | 阿知和地区工業団地に関するホームページを開設し、事業期間を通じて事業概要、進捗状況、分譲状況等を随時発信すること。
242 | 42 |  |  | イ |  | ホームページの制作及び運用に必要となるサーバー等については、全て事業者において準備すること。
243 | 42 |  |  | ウ |  | 企業誘致支援業務期間中に、情報漏洩、不正な改ざん等が発生しないよう、保守管理を行うこと。
244 | 43 |  |  | エ |  | ホームページは、利用者が必要とする情報に容易にたどり着けるよう留意すること。内容及びデザインは市と協議のうえ決定すること。
245 | 43 |  |  | オ |  | パソコン及びタブレット端末、スマートフォンなど、マルチデバイスでの利用対応を考慮したうえで作成すること。
246 | 43 | -3 | その他必要とする宣伝資料の作成等 |  |  | その他、認知度の向上、企業誘致の促進を図るうえで、必要とされる宣伝資料の作成等を行うこと。
３ 企業誘致支援業務完了時の措置
247 | 43 |  |  | ア |  | パンフレットのデータ及び印刷物は、全て市に引渡すものとする。
248 | 43 |  |  | イ |  | ホームページの引渡し等については、市と協議のうえ決定する。