## 工事
令和８年度 発注の見通しの公表について（令和８年７月１日現在）
公表の内容は見通しであるため、実際に発注する工事がこの公表内容と異なる場合があります。
また、ここに公表されていない工事が発注される場合があります。
№ | 入札 予定月 | 工事 期間 | 業種 | 契約 | 工事名 | 工事場所 | 概要 | 発注 | 担当課 | 主任技術者等の専任（予定）
7560-33 | 7 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 矢作町地内 | φ200VU L=27.2m | 変更 | 下水道課
7560-44 | 7 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 吹矢町ほか１箇町地内 | 管渠更生工 φ900～1100 L=87m | 変更 | 下水道課
7560-45 | 7 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 針崎町ほか１箇町地内 | 管渠更生工 φ1000～1350 L=130m | 変更 | 下水道課
4030-33 | 7 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道戸崎池下牛転線） | 戸崎町地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-36 | 7 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道緑丘46号線） | 美合町地内 | 側溝工 一式 | 新規 | 道路維持課
7560-60 | 7 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 北本郷町地内 | 管渠工 φ150 L=93ｍ |  | 下水道課
7560-62 | 7 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 池金町地内 | 管渠工φ200 L=6ｍ 既設マンホールポンプ撤去 N=1箇所 | 変更 | 下水道課
7560-49 | 7 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 戸崎町ほか2箇町地内 | 管渠更生工 φ300～700 L=360m | 変更 | 下水道課 | ○
7560-50 | 7 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 柱町ほか１箇町地内 | 管渠更生工 φ350～700 L=250m | 変更 | 下水道課 | ○
7560-52 | 7 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 栄町ほか５箇町地内 | 管渠更生工 φ230～300 L=390m | 変更 | 下水道課 | ○
7560-68 | 7 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠耐震化工事 | 康生通地内 | 管渠工φ600 L=35ｍ 推進工φ600 L=34ｍ |  | 下水道課 | ○
4030-19 | 7 | 8 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道北岡学校橋線） | 樫山町地内 | 法面工 一式 |  | 道路維持課 | ○
7560-55 | 7 | 8 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 真伝吉祥一丁目地内 | 管渠工 φ150～250 L=1,040ｍ | 変更 | 下水道課 | ○
8030-13 | 7 | 8 | 土木 | 一般競争入札 | 岡崎市立常磐南小学校急傾斜地法面改修工事 | 田口町地内 | 法面改修工事一式 | 変更 | 教委施設課 | ○
1040-2 | 7 | 9 | 土木 | 一般競争入札 | 市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事（その12） | 東阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝100ｍ 擁壁工 Ｈ＝4ｍ、Ｌ＝100ｍ 側溝工 Ｌ＝200ｍ | 変更 | 地域創生課 | ○
4060-2 | 7 | 12 | 土木 | 一般競争入札 | 若砂橋 橋りょう改築工事（上部工） | 若松町地内 | 橋りょう上部工一式 | 変更 | 河川課 | ○
4030-8 | 8 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道大平45号線） | 大平町地内 | 工事延長 Ｌ＝３０ｍ 側溝工 Ｌ＝３０ｍ | 変更 | 道路維持課
4030-38 | 8 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道丸山１１号線） | 丸山町地内 | 側溝工 一式 | 新規 | 道路維持課
7560-46 | 8 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 井田町ほか１箇町地内 | 管渠更生工 φ450～600 L=196m | 変更 | 下水道課
7560-48 | 8 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 戸崎町地内 | 管渠更生工 φ800～1100 L=50m | 変更 | 下水道課
3110-2 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 岡崎墓園排水施設整備工事 | 板田町地内 | 側溝工 L=220m 給水管布設替工 φ25PE L＝90ｍ 舗装工 A=600㎡ | 変更 | 公園緑地課
3890-2 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 林道開設工事 | 古部町地内 | 林道開設工 L=107m |  | 中山間政策課
4030-22 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 電線共同溝整備工事 | 大平町地内 | 工事延長 Ｌ＝200ｍ 側溝工 Ｌ＝40０ｍ 舗装工 A＝1900ｍ2 | 変更 | 道路維持課 | ○
4050-4 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 宮柳橋 橋りょう修繕工事 その１ | 鍛埜町地内 | 橋台工 N=２基 Coブロック工 Ａ＝147m2 | 変更 | 道路建設課 | ○
6030-1 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 40㎥級耐震性貯水槽新設工事 | 大門二丁目地内 | 40㎥級耐震性貯水槽新設 １基 |  | 道路建設課
7530-45 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | さや管推進工事 | 朝日町地内 | 推進工 L=45ｍ | 新規 | 水道課 | ○
7530-47 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | さや管推進工事 | 大平町地内 | 推進工 L=35ｍ | 新規 | 水道課 | ○
7530-48 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | さや管推進工事 | 宇頭北町地内 | 推進工 L=35ｍ | 新規 | 水道課 | ○
7530-49 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | さや管推進工事 | 戸崎町ほか１箇町地内 | 推進工 L=35ｍ | 新規 | 水道課 | ○
7560-59 | 8 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 中町地内 | 管渠工 φ200 L=31ｍ | 変更 | 下水道課
4702-1 | 8 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 東岡崎駅前地下道撤去工事 | 岡崎市明大寺町地内 | 地下道撤去工 一式 防護施設設置工 一式 | 変更 | 拠点整備課 | ○
7560-56 | 8 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 本宿町地内 | 管渠工 φ150 L=87ｍ | 変更 | 下水道課
8030-15 | 8 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 岡崎市立葵中学校法面改修工事 | 伊賀新町地内 | 法面改修工事一式 | 変更 | 教委施設課
7560-12 | 8 | 11 | 土木 | 一般競争入札 | 大門雨水ポンプ場吐出口修繕工事 | 大門1丁目地内 | 吐出口修繕 1式 |  | 下水道課 | ○
4060-5 | 9 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 六斗目川修繕工事 | 美合町地内 | 水路修繕一式 |  | 河川課
3890-3 | 9 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 林道開設工事 | 鹿勝川町地内 | 林道開設工 進入路工L=97m |  | 中山間政策課
4030-40 | 9 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道森越舳越1号線） | 森越町地内 | 側溝工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-26 | 9 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道天白町4号線） | 六名南二丁目地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-29 | 9 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道薮田一丁目3号線） | 薮田一丁目地内 | 側溝工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-34 | 9 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道上地17号線） | 上地一丁目地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-42 | 9 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道渡保育園東線ほか1路線） | 渡町地内 | 側溝工 一式 | 新規 | 道路維持課
4060-3 | 9 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 前田川支川改修工事 | 東阿知和町地内 | プレキャスト水路工L=80ｍ |  | 河川課
1040-6 | 9 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 市道西阿知和下山ノ田２号線道路築造工事（その2） | 西阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝180ｍ 側溝工 Ｌ＝500ｍ 舗装工 Ａ＝1800㎡ |  | 地域創生課 | ○
4030-24 | 9 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道竜美丘86号線） | 大西三丁目地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-25 | 9 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道竜美丘105号線） | 竜美台一丁目地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
7560-66 | 9 | 7 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠耐震化工事 | 末広町地内 | 管渠更生工 □2000×1500 L=30m | 変更 | 下水道課
3890-4 | 10 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 林道橋補修工事 | 石原町地内 | 橋梁修繕 支承工N＝１橋 |  | 中山間政策課
4030-23 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 電線共同溝整備付帯工事 | 大平町地内 | 工事延長 Ｌ＝８０ｍ 管渠工φ250 Ｌ＝８０ｍ 人孔工 Ｎ＝1箇所 |  | 道路維持課
7560-64 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 八帖北町地内 | 排水ポンプ工 N=2基 |  | 下水道課 | ○
1040-4 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 市道岡崎阿知和スマートインター線 標識設置工事 | 西阿知和町地内 | 門型標識 １式 |  | 地域創生課
4030-21 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 電線共同溝整備工事 | 大平町地内 | 工事延長 L=１３０m 管路工 L=１３０m 特殊部工 N=4箇所 |  | 道路維持課 | ○
4050-5 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 花園橋 橋りょう修繕工事 | 真福寺町地内 | 橋りょう修繕 N=１橋 |  | 道路建設課
4050-6 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 螢橋ほか 橋りょう修繕工事 | 岡町地内 | 橋りょう修繕 N=２橋 |  | 道路建設課
4050-7 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 坂谷橋ほか 橋りょう修繕工事 | 奥殿町ほか２箇町地内 | 橋りょう修繕 N=２橋 |  | 道路建設課
4050-8 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 宮柳橋 橋りょう修繕工事 その２ | 鍛埜町地内 | 鋼橋工 N=１式 Coブロック工 Ａ＝52m2 | 新規 | 道路建設課 | ○
4050-2 | 10 | 9 | 土木 | 一般競争入札 | 竹橋 橋りょう耐震補強工事 | 大西町ほか１箇町地内 | 橋脚柱補強 Ｎ＝１基 仮設工 一式 |  | 道路建設課 | ○
4050-3 | 10 | 9 | 土木 | 一般競争入札 | 御用橋 橋りょう耐震補強工事 | 大西町ほか１箇町地内 | 橋脚柱補強 Ｎ＝１基 仮設工 一式 |  | 道路建設課 | ○
7560-65 | 11 | 3 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道施設復旧工事 | 広幡町地内 | 舗装工 一式 フェンス工 L=70ｍ |  | 下水道課
4050-1 | 11 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 中島岡崎天白線 道路改良工事 | 下三ツ木町地内 | 工事延長 Ｌ＝25ｍ 側溝工 Ｌ＝25ｍ 舗装工 Ａ＝74㎡ |  | 道路建設課
7530-46 | 11 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | さや管推進工事 | 八帖北町ほか１箇町地内 | 推進工 L=35ｍ | 新規 | 水道課 | ○
1040-1 | 11 | 11 | 土木 | 一般競争入札 | 市道東名側道３号線道路築造工事 | 西阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝200ｍ 擁壁工 Ｈ＝2ｍ、Ｌ＝77ｍ 舗装工 Ａ＝1605㎡ | 変更 | 地域創生課 | ○
7560-53 | 12 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 明大寺町地内 | 管渠工 φ200 L=44m | 変更 | 下水道課
1040-3 | 12 | 12 | 土木 | 一般競争入札 | 市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事（その13） | 西阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝100ｍ 擁壁工 Ｈ＝4ｍ、Ｌ＝130ｍ | 変更 | 地域創生課 | ○
4030-14 | 年間 |  | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4030-16 | 年間 |  | 土木 | 一般競争入札 | 道路維持修繕工事 | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
6010-2 | 8 | 7 | 建築 | 一般競争入札 | 東消防署南分署給排水設備等改修工事 | 中田町地内 | RC造２階建て 約587㎡ 給排水設備等改修一式（炊事場、浴室、装束室、仮眠室） | 変更 | 建築課
8010-1 | 7 | 7 | 建築 | 一般競争入札 | 旧西部学校給食センター解体工事 | 宇頭南町地内 | 解体工事一式 延床面積2,564㎡ |  | 教委施設課 | ○
4730-16 | 7 | 8 | 建築 | 一般競争入札 | 市営住宅矢作荘内部改修工事（1号棟） | 矢作町地内 | 内部改修（17戸） | 新規 | 市営住宅課
5025-10 | 7 | 15 | 建築 | 一般競争入札 | 岡崎市民病院結核感染症病棟建設工事 | 高隆寺町地内 | 結核感染症病棟の建設 | 変更 | 病院施設課
4707-2 | 8 | 7 | 建築 | 一般競争入札 | 矢作公園休憩施設整備工事 | 中園町地内 | 四阿の更新 | 変更 | 公園緑地課
4707-4 | 9 | 6 | 建築 | 一般競争入札 | きひら公園便所改修工事 | 西蔵前町地内 | 便所更新一式 | 変更 | 公園緑地課
5025-9 | 10 | 5 | 建築 | 一般競争入札 | 北病棟４階シャワー室改修工事 | 高隆寺町地内 | 北病棟４階シャワー室の更新 |  | 病院施設課
7560-6 | 10 | 5 | 建築 | 一般競争入札 | 旧八帖雨水ポンプ場屋根等建物修繕工事 | 八帖北町地内 | 建物修繕 1式 |  | 下水道課
3860-2 | 10 | 6 | 建築 | 一般競争入札 | おかざき農遊館トイレ設備整備工事 | 東阿知和町地内 | トイレ設置 N=１基 |  | 農務課
4730-13 | 12 | 22 | 建築 | 一般競争入札 | 市営大樹寺住宅新築工事（第２工区）（週休２日） | 大樹寺二丁目地内 | 新築（RC造９階建て、63戸、約3,547㎡） |  | 市営住宅課
3060-1 | 7 | 1 | とび | 一般競争入札 | 花園センター案内標識撤去工事 | 真福寺町ほか１箇町地内 | 道路看板１基 | 変更 | 長寿課
2810-2 | 8 | 4 | とび | 一般競争入札 | 市民会館東駐車場砂利敷工事 | 六供町地内 | 舗装工 Ａ＝570㎡ 区画線の敷設 |  | 道路維持課
4060-4 | 9 | 6 | とび | 一般競争入札 | 丸根川修繕工事 | 滝町地内 | 水路修繕一式 |  | 河川課
3880-3 | 10 | 3 | とび | 一般競争入札 | 排水路改良工事 | 東牧内町地内 | 水路工 底張りコンクリート L＝250ｍ |  | 農地整備課
3860-1 | 10 | 6 | とび | 一般競争入札 | スマート農業実証圃場整備工事 | 東阿知和町地内 | 農地整備 A=2000ｍ2 | 変更 | 農務課
4060-6 | 10 | 6 | とび | 一般競争入札 | 排水路改修工事（雨水浸透型） | 昭和町ほか２箇町地内 | 水路舗装工L=310m |  | 河川課
2815-1 | 11 | 4 | とび | 一般競争入札 | 美矢井橋河川緑地バックネット取替工事 | 高橋町地内 | バックネットの取替工事３面 |  | スポーツ振興課
4060-7 | 11 | 5 | とび | 一般競争入札 | 排水路改修工事（雨水浸透型）その２ | 福岡町ほか１箇町地内 | 水路舗装工L=175m |  | 河川課
4060-10 | 1 | 6 | とび | 一般競争入札 | 排水路修繕工事 | 未定 | 水路修繕一式 |  | 河川課
7540-8 | 7 | 7 | 電気 | 一般競争入札 | 本宿配水場インバータ整備工事 | 本宿町ほか１箇町地内 | インバータ整備 １式 | 変更 | 浄水課
7560-17 | 7 | 4 | 電気 | 一般競争入札 | 霞川第１中継ポンプ所ほか５施設電気設備（水位計）改築工事 | 桑原町ほか４箇町地内 | 電気設備改築工 1式 |  | 下水道課
3512-1 | 7 | 6 | 電気 | 一般競争入札 | 自律型街路灯設置工事（１工区） | 康生通地内 | 自律型街路灯７基 既設街路灯LED化７基 | 変更 | ゼロカーボンシティ推進課
3512-4 | 7 | 6 | 電気 | 一般競争入札 | 自律型街路灯設置工事（４工区） | 康生通地内 | 自律型街路灯６基 | 変更 | ゼロカーボンシティ推進課
3512-3 | 7 | 7 | 電気 | 一般競争入札 | 自律型街路灯設置工事（３工区） | 康生通地内 | 自律型街路灯１３基 | 変更 | ゼロカーボンシティ推進課 | ○
5025-6 | 7 | 8 | 電気 | 一般競争入札 | 無停電電源装置用蓄電池改修工事 | 高隆寺町地内 | 蓄電池の更新 | 変更 | 病院施設課
7560-27 | 7 | 8 | 電気 | 随意契約 | 八帖南汚水中継ポンプ場ほか１施設電気設備（テレメーター）改築工事 | 八帖南町ほか１箇町地内 | 電気設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課
7560-28 | 7 | 8 | 電気 | 随意契約 | 赤渋雨水ポンプ場ほか２施設電気設備（テレメーター）改築工事 | 赤渋町ほか１箇町地内 | 電気設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課
7560-26 | 7 | 9 | 電気 | 随意契約 | 中島雨水ポンプ場耐水化対策工事 | 中島町地内 | 耐水対策工 1式 |  | 下水道課
5025-12 | 7 | 15 | 電気 | 一般競争入札 | 岡崎市民病院結核感染症病棟建設電気設備工事 | 高隆寺町地内 | 結核感染症病棟建設に伴う電気設備工事 | 変更 | 病院施設課
8030-2 | 7 | 15 | 電気 | 一般競争入札 | 岡崎市立矢作北小学校東棟大規模改修電気設備工事 | 橋目町地内 | 東棟（RC造３階、対象延床面積約1,793㎡） 内部改修一式 受変電設備更新 |  | 建築課
7560-29 | 7 | 20 | 電気 | 随意契約 | 大門雨水ポンプ場ほか17施設電気設備（テレメーター）改築工事 | 大門1丁目ほか16箇町地内 | 電気設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課 | ○
7540-3 | 8 | 5 | 電気 | 一般競争入札 | 池金配水場ほか２施設盤整備工事 | 池金町ほか２箇町地内 | 盤整備 １式 | 変更 | 浄水課
3060-3 | 8 | 7 | 電気 | 一般競争入札 | 高年者センター岡崎受変電設備改修工事 | 美合町地内 | 変圧器1φ 75KVA更新 | 変更 | 建築課
3060-4 | 8 | 7 | 電気 | 一般競争入札 | 南部地域福祉センター受変電設備改修工事 | 下青野町地内 | 変圧器1φ50kVA、3φ75kVA更新 | 変更 | 建築課
3060-5 | 8 | 7 | 電気 | 一般競争入札 | 西部地域福祉センター受変電設備改修工事 | 宇頭町地内 | 変圧器1φ75KVA、3φ100KVA、リアクトル更新 | 変更 | 建築課
5025-3 | 9 | 6 | 電気 | 一般競争入札 | 電話交換機改修工事 | 高隆寺町地内 | 電話交換機の更新 | 変更 | 病院施設課 | ○
4030-18 | 10 | 4 | 電気 | 一般競争入札 | 道路照明灯建替工事 | 市内一円 | 道路照明灯建替N＝４基 |  | 道路維持課
3512-2 | 10 | 5 | 電気 | 一般競争入札 | 自律型街路灯設置工事（２工区） | 康生通地内 | 自律型街路灯４基 | 変更 | ゼロカーボンシティ推進課
4730-15 | 1 | 22 | 電気 | 一般競争入札 | 市営大樹寺住宅新築電気設備工事（第２工区）（週休２日） | 大樹寺二丁目地内 | 新築（RC造９階建て、63戸、約3,547㎡） |  | 市営住宅課
2605-2 | 8 | 5 | 管 | 一般競争入札 | 西部地域交流センターほか１施設雨水利用中水ポンプ取替工事 | 矢作町ほか１箇町地内 | ポンプ取替 | 変更 | 建築課
2810-1 | 7 | 9 | 管 | 一般競争入札 | 三河武士のやかた家康館空調設備改修工事 | 康生町地内 | 冷温水発生機１台取替 | 変更 | 建築課 | ○
8030-3 | 7 | 13 | 管 | 一般競争入札 | 岡崎市立矢作北小学校東棟大規模改修給排水衛生設備工事 | 橋目町地内 | 東棟（RC造３階、対象延床面積約1,793㎡） 受水槽、消火水槽、ポンプ更新 給水管・消火管・排水管・ガス管更新 換気設備更新 |  | 建築課
5025-11 | 7 | 15 | 管 | 一般競争入札 | 岡崎市民病院結核感染症病棟建設機械設備工事 | 高隆寺町地内 | 結核感染症病棟建設に伴う機械設備工事 | 変更 | 病院施設課
7560-19 | 8 | 8 | 管 | 一般競争入札 | 豊南地区処理場設備更新工事 | 牧平町地内 | 設備更新工 1式 |  | 下水道課 | ○
7560-20 | 8 | 8 | 管 | 一般競争入札 | 男川上地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事 | 大幡町地内 | 設備更新工 1式 |  | 下水道課 | ○
7560-21 | 8 | 8 | 管 | 一般競争入札 | 豊西地区処理場設備更新工事 | 桜井寺町地内 | 設備更新工 1式 |  | 下水道課 | ○
2815-2 | 9 | 4 | 管 | 一般競争入札 | 花園体育センター下水道切替工事 | 桑原町地内 | 下水への切替（下水接続工事） | 変更 | スポーツ振興課
4730-17 | 9 | 7 | 管 | 一般競争入札 | 市営住宅矢作荘内部改修給排水衛生設備工事（１号棟） | 矢作町地内 | 内部改修（17戸） | 新規 | 市営住宅課 | ○
4730-14 | 12 | 22 | 管 | 一般競争入札 | 市営大樹寺住宅新築給排水衛生ガス設備工事（第２工区）（週休２日） | 大樹寺二丁目地内 | 新築（RC造９階建て、63戸、約3,547㎡） |  | 市営住宅課
7560-35 | 8 | 9 | 鋼構造 | 一般競争入札 | ゲート改築工事 | 伊賀町地内 | 制水ゲート Ｎ＝１門 | 変更 | 下水道課
4030-32 | 7 | 4 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道井内新村線） | 合歓木町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-28 | 7 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道田口大井野１号線） | 田口町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-31 | 7 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道井内上和田線） | 井内町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-39 | 7 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道中伊西一色線） | 中伊西町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-2 | 7 | 6 | 舗装 | 一般競争入札 | 舗装修繕工事（その１２） （市道高隆寺洞線） | 洞町ほか１箇町地内 | 工事延長 Ｌ＝４５０ｍ アスファルト舗装工 Ａ＝３５００㎡ 路上路盤再生工 Ａ＝３５００㎡ |  | 道路維持課 | ○
4030-20 | 7 | 6 | 舗装 | 一般競争入札 | 舗装修繕工事 （市道東山東河原線 ） | 北野町地内 | 工事延長 Ｌ＝２４０ｍ アスファルト舗装工 Ａ＝２１５０㎡ 路上路盤再生工 Ａ＝２１５０㎡ | 変更 | 道路維持課 | ○
3880-1 | 8 | 3 | 舗装 | 一般競争入札 | 農道舗装工事 | 鳥川町地内 | 舗装工 A=270ｍ2 | 変更 | 農地整備課
3880-2 | 8 | 3 | 舗装 | 一般競争入札 | 農道舗装工事 | 雨山町地内 | 舗装工 A=180ｍ2 | 変更 | 農地整備課
4030-41 | 8 | 4 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道中園矢作3号線） | 矢作町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-30 | 8 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道新香山中学周囲線ほか1路線） | 桑原町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-27 | 8 | 6 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道安戸小丸線） | 小丸町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-35 | 9 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道桑谷線） | 美合町地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-37 | 9 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道若松1号線） | 緑丘一丁目地内 | 舗装工 一式 | 新規 | 道路維持課
4030-15 | 年間 |  | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4030-17 | 年間 |  | 舗装 | 一般競争入札 | 道路維持修繕工事（舗装） | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4060-8 | 12 | 4 | しゅんせつ | 一般競争入札 | 河川浚渫工事 | 未定 | 浚渫工一式 |  | 河川課
4060-9 | 12 | 4 | しゅんせつ | 一般競争入札 | 河川浚渫工事その２ | 未定 | 浚渫工一式 |  | 河川課
6010-1 | 7 | 3 | 塗装 | 一般競争入札 | 車庫警備室屋根外壁改修工事 | 緑丘３丁目地内 ほか２箇所 | 屋根外壁塗装、シャッター修繕等３棟（軽量鉄骨平屋建、鉄骨造２階建及び木造平屋建） |  | 建築課
4707-7 | 8 | 6 | 塗装 | 一般競争入札 | 観覧車塔体塗装工事 | 若松町地内 | 観覧車塔の塗装 |  | 公園緑地課
4707-8 | 8 | 6 | 塗装 | 一般競争入札 | こども汽車鉄橋塗装工事 | 若松町地内 | 汽車鉄橋の塗装 |  | 公園緑地課 | ○
3140-1 | 7 | 6 | 防水 | 一般競争入札 | 岡崎市動物総合センター外壁改修工事 | 欠町地内 | RC造3階建て 約1148㎡ 外壁改修一式 | 変更 | 建築課
3310-3 | 7 | 6 | 防水 | 一般競争入札 | 岡崎市細川保育園外壁改修工事 | 細川町地内 | 管理保育棟（RC造２階建 約275㎡）、保育棟（RC造２階建 約451㎡） 外壁改修一式 | 変更 | 建築課 | ○
4730-6 | 7 | 8 | 防水 | 一般競争入札 | 市営岩津住宅外部改修工事（４号棟） | 岩津町地内 | 外部改修（RC造６階建て、集会所） 外壁補修、外壁塗装、屋根防水 | 変更 | 市営住宅課 | ○
3310-4 | 8 | 4 | 防水 | 一般競争入札 | 岡崎市大樹寺保育園屋根改修工事 | 鴨田町地内 | 管理保育棟（RC造２階建 約535㎡） 屋根防水改修一式 | 変更 | 建築課
3110-1 | 8 | 6 | 防水 | 随意契約 | 岡崎げんき館屋根改修工事 | 若宮町地内 | 防水改修 |  | 建築課
7540-7 | 9 | 6 | 防水 | 一般競争入札 | 羽栗加圧ポンプ場外部改修工事 | 羽栗町地内 | 外部改修 １式 | 変更 | 浄水課
7570-1 | 11 | 5 | 防水 | 一般競争入札 | 水道資材事務所外部改修工事 | 竜美台一丁目地内 | 水道資材事務所 RC造平屋 延べ床面積525㎡ 屋根改修一式 外壁改修一式 |  | 修繕センター
3310-5 | 3 | 6 | 防水 | 一般競争入札 | 岡崎市立梅園こども園屋根改修工事 | 梅園町地内 | 管理保育棟（RC造２階建 約630㎡） 屋根防水改修一式 |  | 建築課
3890-1 | 8 | 2 | 内装 | 一般競争入札 | みつわ広場改修工事 | 東河原町地内 | 教室の用途変更に伴う内装改修工事 | 変更 | 中山間政策課
7560-15 | 7 | 6 | 機械 | 一般競争入札 | 小美処理場ほか３施設機械設備改築工事 | 小美町ほか２箇町地内 | 機械設備改築工 1式 |  | 下水道課
7560-16 | 7 | 7 | 機械 | 一般競争入札 | 霞川地区中継ポンプ所機械設備（ポンプ）改築工事 | 桑原町地内 | 機械設備改築工 1式 |  | 下水道課
7560-22 | 7 | 8 | 機械 | 一般競争入札 | 石神雨水ポンプ所ほか1施設機械設備（ポンプ）改築工事 | 稲熊町ほか１箇町地内 | 機械設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課
5025-1 | 7 | 9 | 機械 | 随意契約 | エレベーター改修工事 | 高隆寺町地内 | 既存不適格改修及びリニューアル |  | 病院施設課 | ○
7560-14 | 7 | 9 | 機械 | 随意契約 | 八帖雨水ポンプ場ほか6施設機械設備（エンジン）修繕工事 | 八帖北町ほか５箇町地内 | 機械設備修繕 1式 |  | 下水道課 | ○
7560-18 | 8 | 5 | 機械 | 一般競争入札 | 梁野地区中継ポンプ所設備更新工事 | 茅原沢町地内 | 機械設備改築工 1式 |  | 下水道課
3532-1 | 8 | 8 | 機械 | 随意契約 | 北部最終処分場浸出水処理施設機器整備工事 | 東阿知和町地内 | 機器整備工１式 | 変更 | 清掃施設課
3532-2 | 9 | 3 | 機械 | 随意契約 | 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器整備工事 | 才栗町地内 | 機器整備工１式 | 変更 | 清掃施設課
2080-1 | 7 | 3 | 電通 | 随意契約 | 自前管路整備工事 | 岡崎市指定場所 | 引込管路作成 ケーブル入線 | 変更 | 情報システム課
7540-4 | 7 | 9 | 電通 | 一般競争入札 | 仁木浄水場ほか７施設通信設備整備工事 | 仁木町ほか８箇所地内 | 通信設備整備 １式 | 変更 | 浄水課
4707-1 | 8 | 7 | 造園 | 一般競争入札 | 矢作公園遊戯施設等整備工事 | 中園町地内 | 遊具の更新 | 変更 | 公園緑地課
4707-5 | 9 | 6 | 造園 | 一般競争入札 | 公園施設長寿命化工事（その１） | 市内一円 | 遊具更新 一式 | 変更 | 公園緑地課
4707-6 | 9 | 6 | 造園 | 一般競争入札 | 公園施設長寿命化工事（その２） | 市内一円 | 遊具修繕 一式 | 変更 | 公園緑地課
7540-6 | 8 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 額田南部浄水場ほか8施設薬品注入設備整備工事 | 樫山町ほか３箇町地内 | 薬品注入設備整備 １式 | 変更 | 浄水課
7570-2 | 7 | 5 | 水道 | 指名競争入札 | 導水路漏水修繕工事 | 細川町地内 | 内面補修バンド（潜水）１箇所 | 新規 | 修繕センター
7530-25 | 7 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 江口３丁目地内 | φ100 L=200ｍ |  | 水道課
7530-23 | 7 | 8 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 六供町地内 | φ150 L=300ｍ |  | 水道課 | ○
7540-12 | 7 | 8 | 水道 | 一般競争入札 | 井沢浄水場ほか２施設緩速ろ過整備工事 | 井沢町ほか２箇町地内 | 緩速ろ過整備 １式 | 変更 | 浄水課
7530-20 | 7 | 9 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 大高味町地内 | φ150 L=320ｍ |  | 水道課 | ○
7530-31 | 7 | 9 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 朝日町ほか１箇町地内 | φ500～400 L=220ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-37 | 7 | 9 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 大平町地内 | φ700 L=50ｍ |  | 水道課 | ○
7530-39 | 7 | 9 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 稲熊3丁目地内 | φ300 L=570ｍ |  | 水道課 | ○
7530-19 | 8 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 井内町地内 | φ100 L=20ｍ |  | 水道課
7530-21 | 8 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 康生通地内 | φ100 L=30ｍ |  | 水道課
7530-10 | 8 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 真伝町地内 | φ150～50 L=110ｍ | 変更 | 水道課
7530-26 | 8 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 宇頭北町地内 | φ250 ～100 L=180m | 変更 | 水道課 | ○
7530-30 | 8 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 福岡町地内 | φ350 L=270ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-33 | 8 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 稲熊町地内（その２） | φ150 L=50ｍ | 変更 | 水道課
7530-44 | 8 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 戸崎町ほか１箇町地内 | φ300 L=370ｍ | 新規 | 水道課 | ○
7530-40 | 8 | 8 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 大平町地内 | φ300 L=290ｍ |  | 水道課 | ○
7530-16 | 8 | 10 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 明大寺町地内 | φ200～100 L=160ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-5 | 9 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水支管布設工事 | 矢作町地内 | φ50 L=300ｍ |  | 水道課
7530-7 | 9 | 6 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 真福寺町地内 | φ150 L=250ｍ |  | 水道課 | ○
7530-8 | 9 | 6 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 菅生町地内 | φ150 L=９0ｍ φ100 L=200ｍ |  | 水道課
7530-34 | 9 | 6 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 康生通地内 | φ250 L=30ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-35 | 9 | 6 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 八帖北町地内 | φ350 L=50ｍ | 変更 | 水道課
7530-42 | 9 | 6 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 橋目町ほか１箇町地内 | φ250 L=680ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-24 | 9 | 7 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 稲熊町地内 | φ200 L=70ｍ | 変更 | 水道課
7530-15 | 9 | 11 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 真福寺町地内 | φ100～50 L=340ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-4 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水支管布設工事 | 細川町地内 | φ50 L=300ｍ |  | 水道課
7530-18 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 桜井寺町地内 | φ100～50 L=500ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-22 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 日名南町地内 | φ150～50 L=410ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-36 | 11 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 八帖北町ほか１箇町地内 | φ200 L=250ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-41 | 11 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 日名中町地内 | φ300 L=25ｍ | 変更 | 水道課
7530-9 | 11 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水支管布設工事 | 鍛埜町地内 | φ50PE L=20ｍ |  | 水道課
7530-43 | 12 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 六供町地内 | φ150 L=90ｍ |  | 水道課
4730-10 | 10 | 4 | 解体 | 一般競争入札 | 市営住宅桑谷荘解体工事（32・33号棟） | 桑谷町地内 | 解体（PC造２階建て８戸×２棟） | 変更 | 市営住宅課