## 工事
令和８年度 発注の見通しの公表について（令和８年10月１日現在）
公表の内容は見通しであるため、実際に発注する工事がこの公表内容と異なる場合があります。
また、ここに公表されていない工事が発注される場合があります。
№ | 入札 予定月 | 工事 期間 | 業種 | 契約 | 工事名 | 工事場所 | 概要 | 発注 | 担当課 | 主任技術者等の専任（予定）
2610-1 | 10 | 3 | 土木 | 一般競争入札 | 岡崎公園前駅自転車等駐車場整備工事 | 中岡崎町地内 | 舗装工 A＝107㎡ 区画線工 防護柵工 撤去工（植栽伐採） | 新規 | 防犯交通安全課
3890-4 | 10 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 林道橋補修工事 | 石原町地内 | 橋梁修繕 支承工N＝１橋 |  | 中山間政策課
4060-5 | 10 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 六斗目川修繕工事 | 美合町地内 | 水路修繕一式 | 変更 | 河川課
4030-38 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道丸山１１号線） | 丸山町地内 | 側溝工 一式 | 変更 | 道路維持課
4050-6 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 螢橋ほか 橋りょう修繕工事 | 岡町地内 | 橋りょう修繕 N=２橋 | 変更 | 道路建設課
4050-7 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 坂下橋ほか 橋りょう修繕工事 | 奥殿町ほか２箇町地内 | 橋りょう修繕 N=２橋 | 変更 | 道路建設課
7560-44 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 中岡崎町ほか１箇町地内 | 管渠更生工 φ900～1000 L=120m | 変更 | 下水道課
7560-56 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 本宿町地内 | 管渠工 φ150 L=87ｍ | 変更 | 下水道課
7560-66 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 末広町地内 | 管渠更生工 □2000×1500 L=30m | 変更 | 下水道課
8030-15 | 10 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 岡崎市立葵中学校法面改修工事 | 伊賀新町地内 | 法面改修工事一式 | 変更 | 教委施設課
4030-21 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 電線共同溝整備工事 | 大平町地内 | 工事延長 L=１３０m 管路工 L=１３０m 特殊部工 N=4箇所 |  | 道路維持課 | ○
4030-25 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 （市道竜美丘105号線） | 竜美台一丁目地内 | 側溝工 一式 舗装工 一式 | 変更 | 道路維持課
4060-3 | 10 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 前田川支川改修工事 | 東阿知和町地内 | プレキャスト水路工L=80ｍ | 変更 | 河川課
1040-7 | 11 | 4 | 土木 | 一般競争入札 | 市道東名側道３号線道路築造工事その1 | 西阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝77ｍ 擁壁工 Ｈ＝2ｍ、Ｌ＝77ｍ | 新規 | 地域創生課
1040-4 | 11 | 6 | 土木 | 一般競争入札 | 市道岡崎阿知和スマートインター線 標識設置工事 | 西阿知和町地内 | 大型標識 １式 | 変更 | 地域創生課
7560-53 | 12 | 5 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道管渠改築工事 | 明大寺町地内 | 管渠工 φ200 L=44m |  | 下水道課
7560-65 | 1 | 3 | 土木 | 一般競争入札 | 下水道施設復旧工事 | 広幡町地内 | 舗装工 一式 フェンス工 L=70ｍ | 変更 | 下水道課
1040-1 | 3 | 11 | 土木 | 一般競争入札 | 市道東名側道３号線道路築造工事その2 | 西阿知和町地内 | 工事延長 Ｌ＝200ｍ 舗装工 Ａ＝1605㎡ | 変更 | 地域創生課 | ○
4030-14 | 年間 |  | 土木 | 一般競争入札 | 道路整備工事 | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4030-16 | 年間 |  | 土木 | 一般競争入札 | 道路維持修繕工事 | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4707-4 | 10 | 5 | 建築 | 一般競争入札 | きひら公園便所改修工事 | 西蔵前町地内 | 便所更新一式 | 変更 | 公園緑地課
5025-9 | 10 | 5 | 建築 | 一般競争入札 | 北病棟４階シャワー室改修工事 | 高隆寺町地内 | 北病棟４階シャワー室の更新 |  | 病院施設課
3860-2 | 11 | 5 | 建築 | 一般競争入札 | おかざき農遊館トイレ設備整備工事 | 東阿知和町地内 | トイレ設置 N=１基 | 変更 | 農務課
4707-2 | 12 | 3 | 建築 | 一般競争入札 | 矢作公園休憩施設整備工事 | 中園町地内 | 四阿の更新 | 変更 | 公園緑地課
3880-3 | 10 | 3 | とび | 一般競争入札 | 排水路改良工事 | 東牧内町地内 | 水路工 底張りコンクリート L＝250ｍ |  | 農地整備課
2810-2 | 10 | 4 | とび | 一般競争入札 | 市民会館東駐車場砂利敷工事 | 六供町地内 | 舗装工 Ａ＝570㎡ 区画線の敷設 | 変更 | 道路維持課
4060-4 | 10 | 6 | とび | 一般競争入札 | 丸根川修繕工事 | 滝町地内 | 水路修繕一式 | 変更 | 河川課
4060-6 | 10 | 6 | とび | 一般競争入札 | 排水路改修工事（雨水浸透型） | 昭和町ほか２箇町地内 | 水路舗装工L=310m |  | 河川課
2815-1 | 11 | 4 | とび | 一般競争入札 | 美矢井橋河川緑地バックネット取替工事 | 高橋町地内 | バックネットの取替工事３面 |  | スポーツ振興課
3860-1 | 11 | 5 | とび | 一般競争入札 | スマート農業実証圃場整備工事 | 東阿知和町地内 | 農地整備 A=2000ｍ2 | 変更 | 農務課
4060-7 | 11 | 5 | とび | 一般競争入札 | 排水路改修工事（雨水浸透型）その２ | 福岡町ほか１箇町地内 | 水路舗装工L=175m |  | 河川課
4060-10 | 1 | 6 | とび | 一般競争入札 | 排水路修繕工事 | 未定 | 水路修繕一式 |  | 河川課
7560-17 | 10 | 4 | 電気 | 一般競争入札 | 霞川第１中継ポンプ所ほか５施設電気設備（水位計）改築工事 | 桑原町ほか４箇町地内 | 電気設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課
3512-2 | 10 | 5 | 電気 | 一般競争入札 | 自律型街路灯設置工事（２工区） | 康生通地内 | 自律型街路灯４基 |  | ゼロカーボンシティ推進課
7560-29 | 10 | 15 | 電気 | 随意契約 | 大門雨水ポンプ場ほか17施設電気設備（テレメーター）改築工事 | 大門1丁目ほか16箇町地内 | 電気設備改築工 1式 | 変更 | 下水道課 | ○
4030-18 | 11 | 4 | 電気 | 一般競争入札 | 道路照明灯建替工事 | 市内一円 | 道路照明灯建替N＝４基 | 変更 | 道路維持課
2815-2 | 10 | 5 | 管 | 一般競争入札 | 花園体育センター下水道切替工事 | 桑原町地内 | 下水への切替（下水接続工事） | 変更 | スポーツ振興課
4030-35 | 10 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道桑谷線） | 美合町地内 | 舗装工 一式 | 変更 | 道路維持課
4030-37 | 10 | 5 | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） （市道若松1号線） | 緑丘一丁目地内 | 舗装工 一式 | 変更 | 道路維持課
4030-15 | 年間 |  | 舗装 | 一般競争入札 | 道路整備工事（舗装） | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4030-17 | 年間 |  | 舗装 | 一般競争入札 | 道路維持修繕工事（舗装） | 市内一円 | 側溝工 一式 舗装工 一式 |  | 道路維持課
4060-8 | 12 | 4 | しゅんせつ | 一般競争入札 | 河川浚渫工事 | 未定 | 浚渫工一式 |  | 河川課
4060-9 | 12 | 4 | しゅんせつ | 一般競争入札 | 河川浚渫工事その２ | 未定 | 浚渫工一式 |  | 河川課
4707-7 | 10 | 4 | 塗装 | 一般競争入札 | 観覧車塔体塗装工事 | 若松町地内 | 観覧車塔の塗装 | 変更 | 公園緑地課
7540-7 | 10 | 5 | 防水 | 一般競争入札 | 羽栗加圧ポンプ場外部改修工事 | 羽栗町地内 | 外部改修 １式 | 変更 | 浄水課
7570-1 | 11 | 5 | 防水 | 一般競争入札 | 水道資材事務所外部改修工事 | 竜美台一丁目地内 | 水道資材事務所 RC造平屋 延べ床面積525㎡ 屋根改修一式 外壁改修一式 |  | 修繕センター
3310-5 | 3 | 6 | 防水 | 一般競争入札 | 岡崎市立梅園こども園屋根改修工事 | 梅園町地内 | 管理保育棟（RC造２階建 約630㎡） 屋根防水改修一式 |  | 建築課
3890-1 | 10 | 2 | 内装 | 一般競争入札 | みつわ広場改修工事 | 東河原町地内 | 教室の用途変更に伴う内装改修工事 | 変更 | 中山間政策課
7560-64 | 11 | 5 | 機械 | 一般競争入札 | 下水道管渠築造工事 | 八帖北町地内 | 排水ポンプ工 N=2基 | 変更 | 下水道課 | ○
3140-2 | 10 | 1 | 造園 | 一般競争入札 | 東公園動物園ニホンザル放飼場改修工事 | 欠町地内 | 土壌客土10㎥程度 | 新規 | 動物総合センター
4707-5 | 10 | 5 | 造園 | 一般競争入札 | 公園施設長寿命化工事（その１） | 市内一円 | 遊具更新 一式 | 変更 | 公園緑地課
4707-6 | 10 | 5 | 造園 | 一般競争入札 | 公園施設長寿命化工事（その２） | 市内一円 | 遊具修繕 一式 | 変更 | 公園緑地課
4707-9 | 10 | 5 | 造園 | 一般競争入札 | 四季折々の植栽整備工事 | 康生通地内 | 植栽工 一式 | 新規 | 公園緑地課
6010-3 | 11 | 3 | 建具 | 一般競争入札 | 消防本部整備工場シャッター取付工事 | 朝日町地内 | 鉄骨造１階建 約216㎡ シャッター取付け一式 | 新規 | 消防総務課
7530-5 | 10 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水支管布設工事 | 矢作町地内 | φ50 L=30ｍ | 変更 | 水道課
7530-18 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 桜井寺町地内 | φ100～50 L=500ｍ |  | 水道課 | ○
7530-24 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 稲熊町地内 | φ200 L=70ｍ | 変更 | 水道課
7530-25 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 江口３丁目地内 | φ100 L=200ｍ | 変更 | 水道課
7530-34 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 康生通地内 | φ250 L=30ｍ | 変更 | 水道課
7530-37 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 送水管布設工事 | 大平町地内 | φ700 L=50ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-50 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 池金町地内 | φ400 L=10m | 新規 | 水道課
7530-51 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 下三ツ木町地内 | φ150 L=300m | 新規 | 水道課 | ○
7530-52 | 10 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 上里三丁目地内 | φ100 L=300m | 新規 | 水道課 | ○
7530-39 | 10 | 9 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 稲熊3丁目地内 | φ300 L=570ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-7 | 10 | 11 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 真福寺町地内 | φ150 L=250ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-15 | 10 | 11 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 真福寺町地内 | φ100～50 L=340ｍ | 変更 | 水道課 | ○
7530-41 | 11 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 日名中町地内 | φ300 L=25ｍ |  | 水道課
7530-9 | 11 | 5 | 水道 | 一般競争入札 | 配水支管布設工事 | 鍛埜町地内 | φ50PE L=20ｍ |  | 水道課
7530-43 | 12 | 4 | 水道 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | 六供町地内 | φ150 L=90ｍ |  | 水道課
8030-17 | 10 | 5 | 消防 | 一般競争入札 | 岡崎市立小豆坂小学校ほか３校消火管改修工事 | 戸崎町ほか３箇町地内 | 消火管改修工事一式 | 新規 | 教委施設課 | ○
8030-18 | 10 | 5 | 消防 | 一般競争入札 | 岡崎市立岩津小学校ほか１校消火管改修工事 | 岩津町ほか１箇町地内 | 消火管改修工事一式 | 新規 | 教委施設課
8030-19 | 10 | 5 | 消防 | 一般競争入札 | 岡崎市立矢作南小学校ほか１校消火管改修工事 | 大和町ほか１箇町地内 | 消火管改修工事一式 | 新規 | 教委施設課
8030-20 | 10 | 5 | 消防 | 一般競争入札 | 岡崎市立山中小学校ほか１校消火管改修工事 | 舞木町ほか１箇町地内 | 消火管改修工事一式 | 新規 | 教委施設課
8030-21 | 10 | 5 | 消防 | 一般競争入札 | 岡崎市立六ツ美中学校防火シャッター等修繕工事 | 下青野町地内 | 防火シャッター等修繕工事一式 | 新規 | 教委施設課
4730-11 | 10 | 3 | 解体 | 一般競争入札 | 譲渡公営住宅元荒居荘解体工事 | 井田町地内 | 解体（木造平屋建て） | 変更 | 市営住宅課
4730-10 | 11 | 5 | 解体 | 一般競争入札 | 市営住宅桑谷荘解体工事（32・33号棟） | 桑谷町地内 | 解体（PC造２階建て８戸×２棟） | 変更 | 市営住宅課